Naručitelj: Grad Pakrac

Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac

OIB: 79689915301

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA PROVEDBU

POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE RADOVA

Izgradnja  dizala u zgradi gradske uprave

(Evidencijski broj nabave – JN 74/19)

KLASA:      360-01/19-01/40

URBROJ: 2162-06/01-19-02

Pakrac, 19. lipanj 2019. g.

SADRŽAJ:

I. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

II. OBRASCI

III. PRIJEDLOG UGOVORA

IV. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE I TROŠKOVNICI

POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Naručitelj: Grad Pakrac, Trg bana J. Jelačića 18, 43 550 Pakrac, temeljem Pravilnika za provedbu postupka jednostavne nabave („Službeni glasnik Grada Pakraca“, br. 5/17), poziva gospodarske subjekte na dostavu ponuda sukladno uvjetima i zahtjevima iz ovoga Poziva na nadmetanje:

I- UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

OPĆI PODACI

1.1. PODACI O NARUČITELJU:

GRAD PAKRAC, Trg bana J. Jelačića 18, 34 550 Pakrac

OIB: 79689915301

1.2. EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE: 74/19

1.3. OSOBA ZADUŽENA ZA KOMUNIKACIJU S PONUDITELJIMA:

Marija Čar; tel. 034 313 191 ili e.mail. marija.car@pakrac.hr

Komunikacija i svaka druga razmjena informacija između naručitelja i gospodarskih subjekata može se obavljati isključivo na hrvatskom jeziku putem gore navedene adresu e-pošte.

1.4. VRSTA POSTUPKA  NABAVE : jednostavna  nabava radova male vrijednosti

1.5. PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE:

390.289,90 kuna bez PDV-a.

2. PODACI O PREDMETU NABAVE

2.1. OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave obuhvaća nabavu i ugradnju dizala do potpune funkcionalnosti u zgradi gradske uprave u Pakracu, a sukladno tehničkim specifikacijama navedenim u Troškovniku gdje su opisani uvjeti i zahtjevi Naručitelja u pogledu uvjeta nabave i ugradnje dizala te usluga jamstva za izvedene radove i ugrađenu opremu.

U predmet nabave uključeno je i redovno mjesečno održavanje i izvanredni servis dizala u jamstvenom roku.

2.2. OPIS PREDMETA NABAVE

NABAVA I UGRADNJA DIZALA

2.3.KOLIČINA PREDMETA NABAVE

Naručitelj je u predmetnom postupku  nabave odredio predviđenu (okvirnu) količinu predmeta nabave koja je specificirana u Troškovniku koji je sastavni dio ove dokumentacije.

Obračun izvedenih radova je prema stvarno izvedenim količinama.

Ponuditelj mora ponuditi cjelokupni opseg radova koji se traže u ovom nadmetanju u odnosu na onu grupu za koju dostavlja ponudu.

Ponude koje ne obuhvaćaju sve stavke Troškovnika ili traženog opsega radova neće se razmatrati.

2.4. TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Minimalni uvjeti i karakteristike predmeta nabave specificirani su u Troškovniku i Tehničkim specifikacijama. Za sve radove treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal koji ponuditelj dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati pozitivnim hrvatskim normama, a prema troškovniku radova koji je sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi. Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave navedene u tehničkim specifikacijama kao niti dopisivati stupce niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničkih specifikacija i troškovnika te ponuditelji moraju izvršiti radove i ugraditi robu koja zadovoljava svim traženim uvjetima.

2.5. KRITERIJI ZA OCJENU JEDNAKOVRIJEDNOSTI PREDMETA NABAVE

Za sve stavke troškovnika u kojima se možebitno traži ili navodi marka, patent, tip ili određeno podrijetlo ponuditelj može ponuditi “ili jednakovrijedno“ traženom ili navedenom. Ako ponuditelj nudi jednakovrijedan proizvod mora na za to predviđenim praznim mjestima troškovnika, prema odgovarajućim stavkama, navesti podatke o proizvodu i tipu odgovarajućeg proizvoda koji nudi, te ako se to traži, i ostale podatke koji se odnose na taj proizvod. Ovisno o proizvodu, kao dokaz jednakovrijednosti, ponuditelj mora dostaviti tehničku dokumentaciju o proizvodu iz koje je moguća i vidljiva usporedba te nedvojbena ocjena jednakovrijednosti (tehničke karakteristike, atesti, norme, certifikati, sukladnosti i sl.).

2.6. TROŠKOVNIK

Ponuditelji su obvezni u cijelosti ispuniti troškovnik s jediničnim i ukupnim cijenama. Ukoliko se stavka iskazujte kao komplet, ali se sastoji od više podstavki, ponuditelj mora ponuditi i upisati jedinične cijene i za te podstavke ukoliko su za podstavke upisane jedinice mjere i količine, a ujedno mora i iskazati ukupnu cijenu za cijelu stavku, donosno komplet. Ukoliko su u stavki troškovnika podstavke navedene u smislu opisa cijele stavke kao kompleta te nisu navedene količine i jedinice mjere za podstavke u predviđenim stupcima u tom se slučaju nudi i upisuje jedinična cijena samo za cjelokupnu stavku, odnosno komplet. Jedinične cijene svake stavke troškovnika i ukupna cijena moraju biti zaokružene na dvije decimale. Prilikom popunjavanja troškovnika cijenu stavke izračunava kao umnožak količine stavke i jedinične cijene stavke.

2.7. MJESTO IZVOĐENJA RADOVA

Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18

2.8. ROK IZVOĐENJA RADOVA

Početak izvođenja radova je nakon uvođenja u posao. Rok za izvođenje svih radova, nabavu i ugradnju robe je 105 dana od dana uvođenja u posao, a rok za sveukupne ateste i puštanje u pogon je 15 dana od montaže dizala. Sveukupni rok do pune gotovosti i puštanja u pogon je stodvadeset dana (120) dana od dana uvođenja u posao.

Radovi će se izvoditi sukladno dinamičkom planu izvođenja koji će se izraditi i uskladiti sa stručnim nadzorom u roku od 10 dana od potpisivanja ugovora, a prije uvođenja u posao. U slučaju da dođe do produženja roka izvođenja ili neispunjavanja dinamike u ugovorenom roku zbog propusta ili krivnje izvođača, Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu sukladno prijedlogu ugovora. Ukoliko Naručitelj ima pravo na ugovornu kaznu i ista dostigne maksimalni iznos Naručitelj ima pravo po vlastitom izboru raskinuti Ugovor bez štetnih posljedica i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora ili odrediti novi rok izvršenja. U slučaju ponovnog kašnjenja s izvršenjem predmeta nabave, kod novo određenog roka primjenjuju se odredbe o ugovornoj kazni, raskidu ugovora i naplati jamstava za uredno ispunjenje Ugovora. Naručitelj može odbiti penale od isplata koje duguje izvođaču. Ugovorna kazna neće osloboditi odabranog ponuditelja obveze da dovrši radove ili bilo koje druge obveze, zadatke ili odgovornosti koje ima prema Ugovoru o nabavi radova i Dokumentaciji o nabavi. O zakašnjenju nije potrebna posebna obavijest, već je Ugovor o nabavi radova ujedno i obavijest o zadržavanju prava na ugovornu kaznu.

3. OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA I DOKUMENTI KOJIMA GOSPODARSKI SUBJEKT DOKAZUJE ODSUTNOST OSNOVA ZA ISKLJUČENJE

3.1. OBVEZNE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE

3.1.1. Javni naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave ako u bilo kojem trenutku tijekom postupka  nabave utvrdi da:

1) je gospodarski subjekt koji ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj ili osoba koja je član upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora toga gospodarskog subjekta i koja je državljanin Republike Hrvatske pravomoćnom presudom osuđena za:

a) sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju – članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) Kaznenog zakona – članka 333. (udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.) b) korupciju, na temelju – članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. (primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. (davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona – članka 294.a (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 294.

b) davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. (protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

c) prijevaru, na temelju – članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona – članka 224. (prijevara), članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

d) terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju  članka 97. (terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona – članka 169. (terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za terorizam) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

e) pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju – članka 98. (financiranje terorizma) i članka 265. (pranje novca) Kaznenog zakona – članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.)

f) dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju – članka 106. (trgovanje ljudima) Kaznenog zakona – članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Razdoblje isključenja gospodarskog subjekta nabave kod kojeg su ostvarene osnove za isključenje iz ove točke iz postupka javne nabave je pet godina od dana pravomoćnosti presude, osim ako pravomoćnom presudom nije određeno drukčije.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- Potvrdu nadležnog tijela koje vodi službenu evidenciju.

Potvrda o nekažnjavanju se dostavlja u izvorniku ili preslici i ne smije biti starija od 30 (trideset) dana od dana objave dana objave poziva za dostavu ponuda na službenim stranicama Grada Pakraca,

ili

- Ispunjeni obrazac : Obrazac 3. – IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

3.1.2. Ako utvrdi da gospodarski subjekt nije ispunio obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.

Iznimno, javni naručitelj neće isključiti gospodarski subjekt iz postupka jednostavne nabave temeljem podtočke 3.1.2. ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenih okolnosti, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smije biti stariji od 30 (trideset) dana od dana početka postupka nabave (dan objave poziva za dostavu ponuda na službenoj stranici Grada Pakraca).

Iz navedenog dokaza mora biti razvidno da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstvenog osiguranje, odnosno da mu je, sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja navedenih dokaza.

3.2. OSTALE OSNOVE ZA ISKLJUČENJE

Javni naručitelj će isključiti gospodarski subjekt iz postupka nabave ako je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak, ako je nesposoban za plaćanje ili prezadužen, ili u postupku likvidacije, ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je u nagodbi s vjerovnicima, ako je obustavio poslovne aktivnosti ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima

Za potrebe utvrđivanja nepostojanja ove osnove za isključenje, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja ispunjeni  obrazac /izjavu – Obrazac 4.

4. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)

4.1. SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

4.1.1. Dokaz o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar, odnosno ovjerena izjava ili odgovarajuća potvrda.

U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice obavezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti iz prethodnog stavka.

Izdavatelj dokaza: Trgovački sud, odnosno upravno ili drugo tijelo nadležno za vođenje obrtnog, strukovnog ili poslovnog registra.

Dokaz pravne i poslovne sposobnosti ne smije biti stariji od 6 (šest) mjeseci od dana objave od dana objave poziva za dostavu ponuda na službenim stranicama Grada Pakraca.

4.2. EKONOMSKA I FINANCIJSKA SPOSOBNOST

Gospodarski subjekt mora u postupku javne nabave dokazati da mu račun u posljednjih 6 (šest) mjeseci nije bio u blokadi, čime dokazuje da ima stabilno financijsko poslovanje. Podaci o solventnosti gospodarskog subjekta, obavezno trebaju obuhvatiti dan objave poziva za dostavu ponuda na službenim stranicama Grada Pakraca.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja: ažuriran popratni dokument: - bankovni obrazac BON-2/SOL-2, ili drugi odgovarajući dokument financijskih institucija, a koji ima istu dokaznu snagu kao i traženi dokaz.

Ako iz opravdanog razloga gospodarski subjekt nije u mogućnosti dostaviti tražene dokumente o financijskoj sposobnosti, može je dokazati i drugim prikladnim dokumentima iz kojih moraju biti vidljivi traženi podaci.

4.3. TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST PONUDITELJA

Naručitelj je odredio uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekt ima iskustvo i resurse potrebne za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Minimalne razine tehničke i stručne sposobnosti koje se zahtijevaju vezane su uz predmet nabave i razmjerne su predmetu nabave.

4.3.1. Popis radova

- prethodno iskustvo Gospodarski subjekt mora dokazati da je izvršio barem jedan (1), a maksimalno pet (5) istih ili sličnih radova kao što je predmet nabave, izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet (5) godina koje prethode toj godini. čija zbrojena vrijednost mora biti najmanje u visini :  400.000,00 kn

Pod istim ili sličnim radovima podrazumijevaju se radovi na ugradnji dizala (Navedeni radovi mogu biti dio ukupne investicije no gospodarski subjekt mora dokazati da je u sklopu ukupne investicije uredno izvršio radove na ugradnji dizala u traženom iznosu.)

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.3.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja dostavi ažuriran popratni dokument:

- Popis istih ili sličnih radova kao što je predmet nabave izvršenih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom pet (5) godina koje prethode toj godini odnosno 2014.- 2019.

Popis se prilažu potvrde druge ugovorne strane o urednom izvođenju i ishodu najvažnijih radova. Potvrda mora najmanje sadržavati vrijednost radova (bez PDV), godinu kad su izvedeni radovi, mjesto izvođenja radova, predmet ugovora – vrsta radova, naziv druge ugovorne strane (investitora), navod da su radovi uredno izvršeni, puno ime i prezime, te ovjera (pečat i potpis odgovorne osobe) investitora.

Obrazloženje traženih uvjeta sposobnosti:

Ispunjavanje propisanih minimalnih razina tehničke i stručne sposobnosti traži se kako bi gospodarski subjekt dokazao da ima dovoljnu razinu iskustva na izvođenju i ishodu radova istih ili sličnih predmetu nabave.

4.3.2. Obrazovne i stručne kvalifikacije

4.3.2.1. Obrazovne i stručne kvalifikacije izvođača radova s obzirom na predmet nabave

Ponuditelj mora dokazati da ima na raspolaganju sljedeće stručnjake koji ispunjavaju uvjete sukladno posebnim zakonima:

- minimum 1 ovlaštenog voditelja građenja građevinske struke (s obzirom na većinu građevinsko-obrtničkih radova) koji mora posjedovati iskustvo kao glavni inženjer (u slučaju više izvođača), odnosno kao inženjer gradilišta u najmanje 1 završenom projektu u sklopu kojega je bila ugradnja dizala

- minimum 1 ovlaštenog voditelja građenja/radova/manje složenih radova strojarske struke koji mora posjedovati iskustvo kao najmanje voditelj radova/manje složenih radova u najmanje 1 završenom projektu u sklopu kojega je bila ugradnja dizala

- minimum 1 ovlaštenog voditelja građenja /radova/manje složenih radova elektrotehničke struke.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz točke 4.3.2.1. gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

- presliku Rješenja o upisu u imenik nadležne Komore ili potvrdu Komore, kojom se potvrđuje da je izvršen upis u odgovarajući imenik Komore ovlaštenih voditelja građenja/radova/

- Izjavu s podacima o stručnjacima koje će ponuditelj imenovati kao glavnog inženjera/inženjera gradilišta/voditelja radova/manje složenih radova te podaci o projektima izvođenja radova na ugradnji dizala u kojima je stručnjak sudjelovao

Kao dokaz traženog iskustva Izjava treba biti ovjerena pečatom i potpisana od ovlaštene osobe za zastupanje gospodarskog subjekta i potpisana od strane ponuđenog stručnjaka.

U Izjavi je potrebno najmanje navesti sljedeće:

Podaci o stručnjaku (ime, prezime, adresa, OIB, obrazovanje, naziv i sjedište poslodavca),

naziv projekta s kratkim opisom na kojem je stečeno iskustvo,

razdoblje provođenja projekta (od – do, mjesec i godina),

naručitelja projekta/drugu ugovornu stranu (naziv i sjedište)

ulogu koju je stručnjak imao na projektu i poslove na kojima je radio u sklopu projekta,

naziv gospodarskog subjekta čiji je bio zaposlenik u trenutku stjecanja specifičnog iskustva

u slučaju da je iskustvo stekao kod drugog gospodarskog subjekta, a ne kod ponuditelja/člana zajednice/podugovaratelja čiji je sada zaposlenik)  navod da je stručnjak na raspolaganju za izvršenje propisanih zadataka za ovaj predmet nabave

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, javni naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama.

4.4. OSLANJANJE NA SPOSOBNOST DRUGIH SUBJEKATA

Radi dokazivanja ispunjavanja kriterija tehničke i stručne sposobnosti gospodarski subjekt se može osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt se može osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije i stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove/pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

Ako se gospodarski subjekt oslanja na sposobnost drugih subjekata mora dokazati Naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse nužne za izvršenje ugovora u obliku:

- Izjave gospodarskog subjekta da će svoje resurse staviti na raspolaganje ponuditelju za izvršenje predmeta nabave ili - Ugovora/sporazuma o poslovnoj suradnji za izvršenje predmeta nabave. Izjava o stavljanju resursa na raspolaganje ili Ugovor o poslovnoj suradnji mora minimalno sadržavati:

naziv i sjedište gospodarskog subjekta koji ustupa resurse,

naziv i sjedište ponuditelja kojemu ustupa resurse,

jasno i točno navedene resurse koje stavlja na raspolaganje u svrhu izvršenja ugovora,

potpis i pečat ovlaštene osobe gospodarskog subjekta koji stavlja resurse na raspolaganje,

odnosno u slučaju Ugovora/sporazuma o poslovnoj suradnji potpis i pečat ugovornih strana.

Gospodarski subjekt u ponudi mora dokazati za druge subjekte na čiju se sposobnost oslanja da:  ne postoje osnove za njihovo isključenje,

su upisani u odgovarajuće registre,

ispunjavaju uvjete tehničke i stručne sposobnosti  (za one uvjete radi čijeg se ispunjenja na gospodarski subjekt oslonio ponuditelj ili zajednica gospodarskih subjekata) i priložiti dokaze tražene u točki 4.3

5. DOSTAVA AŽURIRANIH POPRATNIH DOKUMENATA

Naručitelj može pozvati ponuditelja da nadopuni ili objasni dokumente zaprimljene sukladno ovoj Dokumentacije o nabavi.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, javni naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama.

6. PODACI O PONUDI

6.1. SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Dokumentacije o nabavi te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst Dokumentacije o nabavi.

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će izvršiti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Dokumentacije o nabavi.

Podnošenjem svoje ponude Ponuditelj prihvaća sve uvjete navedene u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

Ponuda se piše neizbrisivom tintom (pisano rukom ili ispisom putem štampača) te mora biti uvezana jamstvenikom te izrađena (označena, numerirana i dr.) sukladno članku 9. Pravilnika o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave ("Narodne novine" broj 65/17).

Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi te moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Sve tražene dokumente koji se dostavljaju u ponudi, ponuditelj može dostaviti u neovjerenoj preslici pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u dostavljenim dokumentima, Naručitelj može radi provjere istinitosti podataka od ponuditelja zatražiti da u primjerenom roku dostave izvornike ili ovjerene preslike tih dokumenata i/ili obratiti se izdavatelju dokumenta i/ili nadležnim tijelima.

6.1.1. Sadržaj ponude:

1.  ponudbeni list kreiran od strane  Naručitelja (obrazac 1.)

2.  popunjen troškovnik u xls. formatu

6.  Izjava o produljenom jamstvenom roku,

7.  Izjava o odazivu na servisnu intervenciju

8.  Potpisani prijedlog ugovora,

9. Ostalo zatraženo u Dokumentaciji o nabavi, a nije navedeno (npr. izjave, potvrde, punomoć ili ovlast u slučaju zajedničke ponude),

10. jamstvo za ozbiljnost ponude – dostavlja se odvojeno u papirnatom obliku

Dijelove ponude kao što je jamstvo za ozbiljnost ponude, koje ne može biti uvezano ponuditelj obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ponuditelji nemaju pravo mijenjati, ispravljati, dopunjavati ili brisati ili na bilo koji drugi način intervenirati u tekst koji je odredio naručitelj u Dokumentaciji o nabavi.

Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

6.2. NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE

Ponude se podnose u pisanom obliku, sa svim traženim podacima, ispravama i dokazima navedenim u natječajnoj dokumentaciji, u  zapečaćenim omotnicama, s nazivom i adresom Naručitelja i ponuditelja, te s naznakom „NE OTVARAJ – Ponuda za izgradnju dizala“ .

Ponuda se dostavlja osobno putem urudžbenog zapisnika ili poštom na adresu Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34 550 Pakrac.

Krajnji rok za dostavu ponuda je 30. kolovoz 2019. godine do 12,00 sati kod Naručitelja, bez obzira na način dostave.

Nepravovremene ponude i ponude koje ne sadržavaju isprave navedene u natječajnoj dokumentaciji (nepotpune ponude), neće se razmatrati.

U roku za dostavu ponude ponuditelj može dodatnom, pravovaljanom potpisanom izjavom izmijeniti svoju ponudu, nadopuniti je ili od nje odustati. Izmjena ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i ponuda.

Otvaranje ponuda nije javno.

6.3. VARIJANTE PONUDE

Varijante ponude nisu dopuštene.

6.4. NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Ponuditelj dostavlja ponudu s cijenom u kunama.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti potrebni za izvršenje predmeta nabave sukladno Dokumentaciji o nabavi.

Jedinična cijena je nepromjenjiva.

Ponuditelj je obvezan prije davanja ponude proučiti kompletnu dokumentaciju temeljem koje će izvršiti predmet nabave.

Ponuditelja je omogućeno  upoznati se s lokacijom na kojoj će se radovi izvoditi kao i sa uvjetima za njihovo izvođenje, jer iz razloga nepoznavanja istog neće imati pravo na kasniju izmjenu svoje ponude ili bilo koje druge odredbe iz ove Dokumentacije o nabavi i Ugovora o izvođenju radova.

Ponuđene jedinične cijene neće se mijenjati zbog naknadno promijenjenih okolnosti po bilo kojoj osnovi, niti u slučaju da se nakon zaključenja Ugovora povećaju cijene elemenata na temelju kojih je ona određena.

Ponuditelj se odriče prava na povećanje cijene zbog naknadno promijenjenih okolnosti, te izričito jamči da ugovorne jedinične cijene vrijede za cijelo vrijeme ispunjenja ugovornih obveza.

U cijenu su uključeni svi troškovi rada, dobave i ugradnje materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, režijski troškovi, troškovi električne energije, pitke i tehnološke vode, osiguranja, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala te eventualne troškove vezane za korištenje javne površine, troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim važećim propisima), trošak odvoza otpada na deponij, troškove zbrinjavanja otpada, troškove održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, ostali sporedni troškovi kao i svi drugi troškovi i izdaci izvoditelja potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti građevine i primopredaje građevine na uporabu.

Ako Ponuditelj ne postupi u skladu sa zahtjevima iz ovog poglavlja ili promijeni tekst ili količine navedene u troškovniku, smatrat će se da je takav troškovnik nepotpun i nevažeći te će ponuda biti odbijena.

Kada cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u troškovniku ne odgovara cijeni ponude bez poreza na dodanu vrijednost izraženoj u Uvezu ponude, vrijedi cijena ponude bez poreza na dodanu vrijednost izražena u Troškovniku.

6.5. VALUTA PONUDE

Cijena ponude mora biti izražena u kunama (HRK).

6.6. KRITERIJ ZA ODABIR PONUDE TE RELATIVNI PONDER KRITERIJA

6.6.1. Ekonomski najpovoljnija ponuda (ENP).

Kriterij za odabir ponuda je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ekonomski najpovoljnija ponuda je pravilna i prihvatljiva ponuda na temelju cijene i dodatnih kriterija sukladno Dokumentaciji o nabavi.

Ekonomski najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja dobije najveći broj bodova zaokruženih na dvije decimale temeljem niže navedenih kriterija koji se također zaokružuju na dvije decimale

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativan značaj:

RBr. Kriterij Broj bodova Ponder

1. Cijena ponude 60 bodova 60%

2. Produljeni jamstveni rok 30 bodova 30%

3. Brzina odaziva na servisnu intervenciju 10 bodova

10% Maksimalni broj bodova 100 bodova 100%

Formula za izračun je: UB =CP +PJR+ SI UB = ukupan broj bodova

CP= broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu

PJR= broj bodova koji je ponuda dobila za produljeni jamstveni rok

SI= broj bodova koji je ponuda dobila za vrijeme odaziva na servisnu intervenciju

U slučaju da su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju odabira, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

6.6.1.1.Kriterij cijene Cijena ponude (maksimum 60 bodova)

Ponuda s najnižom ponuđenom cijenom dobiva 60 bodova, a ostale ponude se boduju prema formuli = (CPmin/CPp) x 60

Pri čemu su:

CPmin – najniža ponuđena cijena ponuda

CPp – cijena iz promatrane ponude Sukladno članku 294. stavku 2. ZJN 2016,

Naručitelj ne može koristiti pravo na pretporez te uspoređuje cijene ponuda s porezom na dodanu vrijednost.

6.6.1.2. Produljeni jamstveni rok:

KRITERIJ: PRODULJENI JAMSTVENI ROK MAKSIMALAN BROJ BODOVA

Produljeni jamstveni rok za radove 15

Produljeni jamstveni rok za ugrađeno dizalo 15

UKUPNO 30

Produljeni jamstveni rok za radove – 15 bodova

Minimalni jamstveni rok za izvedene građevinske, obrtničke i instalaterske radove u ovom predmetu nabave je 24 mjeseca.

Ponuda u kojoj je iskazan najduži produljeni jamstveni rok u Izjavi o produljenom jamstvenom roku dobiva 15 bodova, a ostale ponude u kojima je iskazan duži jamstveni rok od minimalnog se boduju prema formuli:

= (PJRp/PJRmax) x 15

Pri čemu su: PJRp – jamstveni rok iz promatrane ponude

PJRmax – najduži ponuđeni jamstveni rok Ponuda u kojoj je iskazan rok od 24 mjeseca dobiva 0 bodova.

Produljeni jamstveni rok za ugrađeno dizalo – 15 bodova

Minimalni jamstveni rok za ugrađeno dizalo u ovom predmetu nabave je 24 mjeseca.

Ponuda u kojoj je iskazan najduži produljeni jamstveni rok u Izjavi o produljenom jamstvenom roku dobiva 15 bodova, a ostale ponude u kojima je iskazan duži jamstveni rok od minimalnog se boduju prema formuli:

= (PJRp/PJRmax) x 15

Pri čemu su:

PJRp – jamstveni rok iz promatrane ponude

PJRmax – najduži ponuđeni jamstveni rok

Ponuda u kojoj je iskazan rok od 24 mjeseca dobiva 0 bodova.

Jamstveni rok moguće je iskazivati isključivo cijelim brojem (ne decimalnim) u mjesecima (npr. 36, 40, 48, 60 i sl.), u suprotnom ponuda nije sukladna dokumentaciji za nadmetanje. Ukoliko ponuditelj ne dostavi Izjavu o produljenom jamstvenom roku, smatrati će se da ponuditelj nudi minimalni zakonski rok od 24 mjeseca i ponuda neće biti odbijena

6.6.1.3. Kriterij odaziva na servisnu intervenciju

Naručitelj je odredio maksimalni rok odaziva na servisnu intervenciju od 24 sati.

Ponuda u kojoj je iskazano najkraće vrijeme odaziva na servisnu intervenciju dobiva 10 bodova, a ostale ponude se boduju prema formuli:

= (SImin/SIp) x 10

Pri čemu su: SImin – najkraće ponuđeno vrijeme odaziva na servisnu intervenciju

SIp – vrijeme odaziva na servisnu intervenciju iz promatrane ponude

Minimalno vrijeme odaziva na servisnu intervenciju koje se uzima u obzir je 4 sata od poziva. U rok odaziva na servisnu intervenciju smatraju se sati u razdoblju od 07,00-19,00 sati svaki radni dan (ponedjeljak-petak).

Ponuda u kojoj je iskazan rok odaziva na servisnu intervenciju od 24 sata dobiva 0 bodova. Rok odaziva na servisnu intervenciju moguće je iskazivati isključivo cijelim brojem (ne decimalnim) u satima u suprotnom ponuda nije sukladna dokumentaciji za nadmetanje. Ukoliko ponuditelj ne dostavi Izjavu o odazivu na servisnu intervenciju, smatrati će se da ponuditelj nudi maksimalni rok od 24 sata i ponuda neće biti odbijena.

6.7. JEZIK I PISMO PONUDE

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. Sva ostala dokumentacija koja se prilaže uz ponudu mora biti također na hrvatskom jeziku. Iznimno, dio popratne dokumentacije(npr. katalozi, brošure, prospekti, itd.) može biti i na drugom jeziku, ali se u tom slučaju obvezno prilaže i prijevod ovlaštenog sudskog tumača za jezik s kojeg je prijevod izvršen.

6.8. ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je najmanje 60 dana od dana isteka roka za podnošenje ponuda. Ponuda obvezuje ponuditelja do isteka roka valjanosti ponude, a na zahtjev naručitelja ponuditelj može produžiti rok valjanosti svoje ponude.

Rok valjanosti ponude mora biti naveden u obrascu ponude

7. OSTALE ODREDBE

7.1. PODACI O TERMINU OBILASKA LOKACIJE

Svi ponuditelji imaju mogućnost obići i upoznati se s mjestom izvođenja radova, detaljno pregledati mjesto izvođenja radova i okolicu, upoznati se sa postojećim prilaznim prometnicama i svim bitnim elementima koji imaju utjecaj na izvođenje radova i podnošenje ponude. Ponuditelji na svoj trošak vrše pregled građevine i upoznaju se s lokacijom na kojoj se planiraju građevinski radovi zbog ocjene njezinog građevinskog stanja, radova obuhvaćenih troškovnikom, uvjeta organizacije gradilišta, načina i mogućnosti pristupa, mogućnosti zauzimanja javne površine, postave skela i sl. kako bi za sebe i na vlastitu odgovornost prikupili sve informacije koje su potrebne za izradu ponude.

Predajom ponude smatra se da je ponuditelj upoznat sa stanjem lokacije.

Naručitelj će ponuditeljima izdati pisanu potvrdu o obilasku lokacije koju su ponuditelji obvezni priložiti svojoj ponudi.

Mjesto i termin obilaska lokacija:

mjesto obilaska:Pakrac, trg bana Josipa Jelačića 18,

termin obilaska: do isteka roka za dostavu ponuda uz obveznu prethodnu najavu dan ranije na broj telefona: 099 443 15 11(Marija Čar, voditeljica Odsjeka) ili 034/313 191.

7.2. VRSTA, SREDSTVO I UVJETI JAMSTAVA

Naručitelj u ovom postupku nabave zahtjeva sljedeća jamstva:

- jamstvo za ozbiljnost ponude

- jamstvo za povrat avansa

- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

- jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

- jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti

7.2.1. Jamstvo za ozbiljnost ponude

Jamstvo za ozbiljnost ponude Naručitelj će aktivirati za slučaj:

- odustajanja Ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,

- nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata

- neprihvaćanja ispravka računske greške,

- odbijanja potpisivanja Ugovora o jednostavnoj  nabavi ili

- nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o jednostavnoj nabavi.

Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u obliku zadužnice/bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN br. 115/12 i 82/17i to u iznosu od:

- 14.000,00 kuna

7.2.2. Naručitelj će prilikom javnog otvaranja ponuda otvoriti zatvorenu omotnicu kako bi provjerio je li ista dostavljena, a prilikom pregleda i ocjene ponuda provjeriti će je li ista valjana i naplativa.

Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude ne smije biti kraće od roka valjanosti ponude.

Umjesto propisanog jamstva za ozbiljnost ponude, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu uplatom na račun Grad Pakrac, IBAN: HR28 23400091831800008, model:HR68, poziv na broj: 9016 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: Jamstvo za ozbiljnost ponude NABAVA I UGRADNJA DIZALA

Dokazom o plaćanju novčanog pologa na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena smatraju se i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku.

Javni naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstva za ozbiljnost ponude u roku od deset dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno ispunjenje ugovora, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

Isto vrijedi i povrat novčanog pologa koje se vraća ponuditelju, bez kamata.

7.2.3. Jamstvo za povrat avansa

Jamstvo za povrat avansa Naručitelj će aktivirati za slučaj:

- odbijanja povrata avansno primljene uplate od strane odabranog ponuditelja, a koji nije izvršio sve svoje obveze preuzete ugovorom.

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen Ugovor je dužan dostaviti jamstvo za povrat avansa u roku od 8 dana od dana potpisivanja Ugovora s rokom valjanosti minimalno 2 mjeseca više od krajnjeg roka izvođenja radova.

Jamstvo za povrat avansa podnosi se u obliku bankarske garancije na „prvi poziv“ i „bez prigovora“u iznosu od 30 % od ugovorne cijene radova (s PDV-om).

Iznos garancije proporcionalno se smanjuje sukladno izvedenim radovima i ovjerenim situacijama od strane Naručitelja.

Umjesto propisanog jamstva za povrat avansa, ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu uplatom na račun Grad Pakrac, IBAN: HR28 23400091831800008, model:HR68, poziv na broj: 9016 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: Jamstvo za povrat avansa NABAVA I UGRADNJA DIZALA

U tom slučaju ponuditelj dokaz o uplati dostavlja najkasnije u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Ugovora.

Dokazom o plaćanju novčanog pologa na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena smatraju se i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku.

U slučaju produljenja roka izvođenja radova, ponuditelj je obvezan dostaviti novu garanciju banke u istom iznosu, odnosno proporcionalno smanjenom iznosu sukladno ovjerenim situacijama od strane Naručitelja i to sukladno produženom roku koja će proizvoditi pravne učinke 10 (deset) dana prije isteka garancije koju se zamjenjuje.

Ovo jamstvo, ukoliko ne bude naplaćeno, vratiti će se odabranom ponuditelju nakon uspješno obavljene primopredaje.

7.2.4. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj obvezan je dostaviti unutar osam (8)dana od dana potpisivanja Ugovora jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije na iznos od 10% vrijednosti ugovora bez PDV-a i s klauzulom plativo na prvi pisani poziv korisnika garancije i bez prava prigovora, s rokom valjanosti minimalno 2 mjeseca više od krajnjeg roka izvođenja radova.

Umjesto propisanog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, odabrani ponuditelj može dati novčani pologu traženom iznosu uplatom na Grad Pakrac, IBAN: HR28 23400091831800008, model:HR68, poziv na broj: 9016 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora NABAVA I UGRADNJA DIZALA, na koji ponuditelj nema pravo zaračunati kamatu.

U tom slučaju ponuditelj dokaz o uplati dostavlja najkasnije u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Ugovora.

Dokazom o plaćanju novčanog pologa na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena smatraju se i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku.

Ukoliko odabrani Ponuditelj u ugovorenom roku ne dostavi Naručitelju bankovno jamstvo za uredno ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza, Naručitelj će naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude  ili zadržati novčani polog kojeg je Ponuditelj dao kao jamstvo za ozbiljnost ponude.

U slučaju produljenja roka izvođenja radova, ponuditelj je obvezan dostaviti novu garanciju banke u istom iznosu sukladno produženom roku koja će proizvoditi pravne učinke 10 (deset) dana prije isteka garancije koju se zamjenjuje.

Ovo jamstvo, ukoliko ne bude naplaćeno, vratiti će se odabranom ponuditelju nakon dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

7.2.5.Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Jamstveni rok za kvalitetu izvedenih radova za predmet nabave iznosi najmanje 2 godine i ovisi o ponuđenom roku, računajući od dana uredno izvršene primopredaje radova i potpisa primopredajnog zapisnika.

Minimalni jamstveni rok u ovom predmetu nabave je:

- za izvedene građevinske, obrtničke i instalaterske radove 2 godine,

- za ugrađeno dizalo 2 godine.

Za kvalitetu izvedenih radova i ugrađenu opremu i materijale, ponuditelj prilikom predaje okončane situacije dostavlja Naručitelju jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u obliku zadužnice/bjanko zadužnice ovjerene kod javnog bilježnika i popunjena sukladno  Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN br. 115/12 i 82/17)/Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN br. 115/12 i 82/17), na iznos od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora o javnoj nabavi (bez PDV-a).

Umjesto propisanog jamstva, odabrani ponuditelj može dati novčani pologu traženom iznosu uplatom na račun Grad Pakrac, IBAN: HR28 23400091831800008, model:HR68, poziv na broj: 9016 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku NABAVA I UGRADNJA DIZALA, opis plaćanja: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, nabava i ugradnja dizala, na koji ponuditelj nema pravo zaračunati kamatu.

Odabrani ponuditelj obvezan je u ponuđenom jamstvenom roku bez prava na posebnu naknadu izvršiti otklanjanje svih nedostatka koji se eventualno mogu pojaviti te vršiti i redovno mjesečno održavanje dizala. Ovo jamstvo Naručitelj će aktivirati u slučaju da odabrani ponuditelj u jamstvenom roku ne ispuni svoju obvezu otklanjanja nedostataka koju ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Ukoliko ugovaratelj ne dostavi jamstvo za otklanjanje nedostataka prilikom predaje okončane situacije Naručitelj će na okončanoj situaciji zadržati iznos u visini 10 % ukupno izvedenih radova bez PDV-a na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete.

7.2.6. Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti za otklanjanje štete koja može nastati u vezi s obavljanjem djelatnosti.

Odabrani ponuditelj /Izvođač/ se obvezuje u roku ne duljem od 10 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, a prije početka izvođenja radova naručitelju dostaviti dokaz o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti (police osiguranja vinkulirane u korist Naručitelja).

Izvođač je u obvezi prije početka radova o svom trošku osigurati radove, opremu i materijale te postojeći objekt na kojem se izvode radovi kod osiguravajućeg društva, u vrijednosti ugovorenih radova bez PDV-a na rok do primopredaje radova.

Ovo osiguranje mora pokrivati i osiguranje okolne imovine i okolne postojeće objekte. Izvođač je obvezan ugovoriti i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Izvođača ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana primopredaje. Osigurana svota za policu osiguranja po štetnom događaju iznosi najmanje 100.000,00 kn. Zaposlenici Naručitelja/krajnjeg korisnika smatraju se trećim osobama u smislu odgovornosti za štete iz djelatnosti Izvođača.

Umjesto propisanog jamstva, odabrani ponuditelj može dati novčani polog u traženom iznosu uplatom na račun Grad Pakrac, IBAN: HR28 23400091831800008, model:HR68, poziv na broj: 9016 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: Jamstvo o osiguranju za pokriće odgovornosti iz djelatnosti, nabava i ugradnja dizala, na koji ponuditelj nema pravo zaračunati kamatu.

7.3. DATUM, VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Otvaranje ponuda nije javno

7.4. DOKUMENTI KOJI ĆE SE NAKON ZAVRŠETKA POSTUPKA JAVNE NABAVE

VRATITI PONUDITELJIMA

Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 10 dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

7.5. POSEBNI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Ugovor o jednostavnoj nabavi radova mora se izvršavati sukladno zahtjevima i uvjetima utvrđenim tehničkim specifikacijama i ostalim uvjetima i zahtjevima iz ove Dokumentacije o nabavi.

Prijedlog ugovora o jednostavnoj nabavi čini sastavni dio ove Dokumentacije o nabavi.

Potpisani i ovjereni prijedlog ugovora ponuditelj prilaže u sklopu svoje ponude.

Za izvođenje svih radova treba primjenjivati važeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni materijal koji ponuditelj dobavlja i ugrađuje mora odgovarati pozitivnim hrvatskim normama prema troškovniku radova koji je sastavni dio ove dokumentacije. Odabrani ponuditelj dužan je u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka).

Svi radovi koji su predmet ovoga postupka javne nabave trebaju se izvoditi sukladno Zakonu o gradnji („N.N.“ br. 153/13, 20/17, 39/19 ), Zakonu o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („N.N.“ br. 78/15, 118718); Zakonu o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („N.N.br. 78/15, 114/18); uvjetima propisnim Pravilnikom o sigurnosti dizala, pravilima struke i ostalim zakonima i propisima koji se odnose na predmet ovoga postupka javne nabave. Na ostale bitne uvjete u vezi s predmetom nadmetanja i ugovorom o javnoj nabavi s odabranim ponuditeljem odgovarajuće će se primjenjivati odredbe Zakona o obveznim odnosima te drugi relevantni zakoni i podzakonski propisi koji reguliraju izvršenje predmetne vrste ugovora.

7.6. ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

Naručitelj, na temelju utvrđenih činjenica i okolnosti te na osnovi rezultata pregleda i ocjene ponuda i kriterija za odabir ponude, u postupku jednostavne nabave donosi odluku o odabiru odnosno, ako postoje razlozi za poništenje postupka nabave,odluku o poništenju.

Naručitelj će izvršiti pregled, ocjenu i rangiranje dostavljenih ponuda najkasnije u roku od 90 dana od isteka roka za dostavu ponuda te pisanu obavijest o rezultatima nabave ( o odabiru najpovoljnije ponude ili odbijanju svih ponuda i poništenju postupka nabave)  dostaviti svim ponuditeljima.

Naručitelj zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave u bilo kojem trenutku, odnosno ne odabrati niti jednu ponudu, a sve bez ikakvih obveza ili naknada bilo koje vrste prema ponuditeljima.

7.7. ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Nema sredstava osiguranja plaćanja.

Odabranom ponuditelju izvršiti će se uplata predujma u iznosu od 30% od ugovorne cijene radova (s PDV-om) nakon dostave jamstva za povrat avansa, a prije uvođenja izvođača u posao.

Primljeni avans odbija se od privremenih i okončane situacije, razmjerno postotku učešća avansa u odnosu na ugovorenu vrijednost radova.

Plaćanje će se obavljati po ispostavljenim privremenim i okončanom situacijom na poslovni račun ponuditelja/člana gospodarskih subjekata/podugovaratelja.

Obračun izvršenih radova obavljati će se putem privremenih mjesečnih i okončane situacije. Naručitelj je obvezan situacije ovjerene od strane nadzora ovjeriti ili osporiti u roku od 10 dana.

Naručitelj će plaćanje neosporenog dijela situacije obaviti u roku od 30 (trideset) dana od primitka od strane nadzornog inženjera ovjerenih privremenih i okončane situacije.

Plaćanje po privremenim situacijama moguće je u maksimalnom iznosu od 90 % (devedeset posto) od ukupno ugovorenog iznosa uključujući iznos plaćenog avansa, a preostalih 10 % (deset posto) po okončanoj situaciji nakon uspješno obavljene primopredaje i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Naručitelj ima pravo prigovora na privremene ili okončanu situaciju ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati izvođača da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

Odabrani ponuditelj je obvezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podizvoditeljima, odnosno članovima zajednice gospodarskih subjekata. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata Naručitelj neposredno plaća svakom članu zajednice za onaj dio koji je on izvršio, ako zajednica ne odredi drugačije. U zajednici gospodarskih subjekata svakom članu će se za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti, plaćati neposredno, na način da članovi naprave obračun ukupnih radova putem cijele situacije. Uz nju ujedno treba priložiti i privremene situacije ispostavljene javnom naručitelju od pojedinih članova i to samo za dio radova koji im pripada te tako sve zajedno dostaviti javnom naručitelju na ovjeru i daljnji postupak.

Obračun cijele situacije u ukupnom iznosu-rekapitulacija izvedenih radova (zajednički troškovnik) ovjerena od strane nadzornog inženjera i sa datumom ovjere, služit će za praćenje ugovora. Ako članovi zajednice gospodarskih subjekata zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, tada taj član ispostavlja situacije u ime zajednice gospodarskih subjekata.

U slučaju da je dio ugovora isporučitelj dao u podugovor i s obzirom da se ti radovi neposredno plaćaju podisporučitelju, isporučitelj mora svojem računu obvezno priložiti račune, odnosno situacije svojih podisporučitelja koje je prethodno ovjerio.

7.8. UVJETI I ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI SUKLADNO POSEBNIM PROPISIMA ILI STRUČNIM PRAVILIMA

U slučaju zajednice gospodarskih subjekta i/ili ukoliko ponuditelj određeni dio ugovora namjerava dati podugovaratelju, onaj član zajednice i/ili podugovaratelj koji izvršava dio ugovora za koji su potrebni biti ispunjeni posebni uvjeti ili su potrebna posebna ovlaštenja za obavljanje djelatnosti ili članstvo u strukovnoj udruzi moraju dokazati da ispunjavaju tražene posebne uvjete i zahtjeve za izvršenje ugovora o nabavi navedene u ovoj točki 7.8.1. Ovlaštenje za obavljanje djelatnosti građenja na području RH

7.8.1.1. - Uvjet registracije Sukladno čl. 29. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj: 78/2015, 118/18) graditi ili izvoditi radove može pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja je registrirana za obavljanje djelatnosti građenja, odnosno za izvođenje pojedinih radova. Ovaj uvjet se dokazuje izvatkom iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra iz kojeg mora biti vidljivo da je gospodarski subjekt registriran za obavljanje djelatnosti građenja odnosno izvođenje pojedinih radova.

7.8.1.2. - Dokaz da gospodarski subjekt zapošljava ovlaštenog voditelja građenja Sukladno članku 30. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje(„Narodne novine“ broj: 78/2015, 118/18) izvođač mora u obavljanju djelatnosti građenja imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja i/ili ovlaštenog voditelja radova.

Temeljem članka 27. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje ovlašteni voditelj građenja može, u okviru zadaća svoje struke, voditi građenje, odnosno izvođenje građevinskih i drugih radova kojima se gradi nova građevina, rekonstruira, održava ili uklanja postojeća građevina - dokaz dostavljen u sklopu tehničke i stručne sposobnosti.

Obrazloženje: Predmet ove nabave su manje složeni radovi no, sukladno mišljenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja objavljenog na web stranici http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=40011, u slučaju kada se izvode radovi iz skupine manje složenih radova za koje je potrebno imenovati voditelje manje složenih radova različitih zanimanja i različitih struka, izvođač mora imati zaposlenog ovlaštenog voditelja građenja. U slučaju kada u građenju sudjeluju dva ili više izvođača (kao članovi zajednice gospodarskih subjekata ili kao izvođač i podugovaratelj), investitor određuje glavnog izvođača koji je odgovoran za međusobno usklađivanje radova i koji imenuje glavnog inženjera gradilišta. Stoga, član zajednice gospodarskih subjekata (u slučaju zajednice) koji će biti određen za glavnog izvođača radova (član s najvećim udjelom) i ponuditelj koji samostalno podnosi ponudu (s obzirom na odgovornost ponuditelja za izvođenje radova samo isti može biti imenovan kao glavni izvođač, a ne podugovaratelj) mora imati zaposlenog inženjera gradilišta, odnosno ovlaštenog voditelja građenja arhitektonske ili građevinske struke kojeg će imenovati kao glavnog inženjera gradilišta (sukladno mišljenju Ministarstva objavljenog na web stranici http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=39780

- Ovlašteni voditelji građenja/radova/manje složenih radova odgovarajuće struke, sukladno Mišljenju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja objavljenog na web stranici http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=39780 – točka 17, moraju biti zaposlenici gospodarskog subjekta koji će izvoditi radove u ovom predmetu nabave bilo kao ponuditelj/član zajednice ili kao podizvoditelj. I stoga ponuditelj mora dokazati da su ovlašteni voditelji elektrotehničke i strojarske struke zaposlenici ponuditelja/člana zajednice gospodarskog subjekta/podugovaratelja (izjava ponuditelja/člana zajednice/podugovaratelja).

7.8.2.3. Promjena stručnog kadra

U slučaju da odabrani ponuditelj želi promijeniti stručni kadar koji je nominirao u svojoj ponudi, za to će ishoditi prethodnu suglasnost Naručitelja navodeći detalje o kadru koji namjerava uvesti u izvršenje Ugovora, a koji moraju ispunjavati sve uvjete za stručni kadar navedene u ovoj Dokumentaciji za nadmetanje.

7. 8.4. Uvjeti propisani Pravilnikom o sigurnosti dizala

Izjava o sukladnosti i oznaka CE Sukladno Pravilniku o sigurnosti dizala (NN 20/2016- dalje Pravilnik) ugraditelj je fizička ili pravna osoba koja preuzima odgovornost za projektiranje, izradu, ugradnju i stavljanje dizala na tržište. Dizala obuhvaćena Pravilnikom mogu se staviti na tržište i staviti u uporabu samo ako su sukladna s Pravilnikom kada se ispravno ugrade, održavaju i upotrebljavaju u skladu sa svojom namjenom. Sigurnosne komponente za dizala obuhvaćene Pravilnikom, mogu se staviti na raspolaganje na tržištu i staviti u uporabu samo ako su sukladne s Pravilnikom kada se ispravno ugrade, održavaju i upotrebljavaju u skladu sa svojom namjenom. Prilikom stavljanja dizala na tržište, ugraditelji moraju osigurati da je dizalo projektirano, proizvedeno, ugrađeno i ispitano u skladu s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. Pravilnika.

Ugraditelji moraju sastaviti tehničku dokumentaciju i provesti odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti iz članka 16. Pravilnika ili osigurati njegovo provođenje. Kad je postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz članka 16. Pravilnika dokazana sukladnost dizala s propisanim bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima, ugraditelj mora sastaviti EU izjavu o sukladnosti i osigurati da ona bude priložena uz dizalo i stavlja oznaku CE.

Ugraditelji osiguravaju da je na dizalima označena vrsta, serija ili serijski broj ili bilo koji drugi identifikacijski element. Ugraditelji navode na dizalu svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registriranu trgovačku oznaku i poštansku adresu na kojoj ih se može kontaktirati. Adresa mora sadržavati jedinstveno mjesto na kojem se ugraditelja može kontaktirati.

Kontaktni podaci moraju biti na hrvatskom jeziku. Ugraditelji moraju osigurati da uz dizalo dolaze upute iz Priloga I. točke 6.2, na hrvatskom jeziku koje moraju biti jasne, razumljive i shvatljive, kao i svako drugo označivanje. Osoba odgovorna za rad na građevini i ugraditelj moraju međusobno razmjenjivati potrebne podatke i poduzimati odgovarajuće korake radi osiguravanja ispravnog rada i sigurnog korištenja dizalom.

Odabrani Ponuditelj odgovara za kompletnu funkcionalnost i sigurnost dizala. U ponuđenom jamstvenom roku, osim izvanrednog servisa, odabrani ponuditelj mora osigurati i redovno održavanje dizala sukladno Pravilniku o sigurnosti dizala (NN 58/10).

Sukladno čl. 30. Pravilnika o sigurnosti dizala (NN 58/10) održavanje dizala može obavljati registrirana pravna ili fizička osoba za tu djelatnost (u daljnjem tekstu: održavatelj), koji brine za održavanje dizala u ime vlasnika i izvodi provjere dizala prilikom rada te mora biti upoznat s uputama za uporabu i održavanje dizala, te uputama za spašavanje osoba iz dizala, te knjigom održavanja dizala.

Održavatelj može obavljati održavanje dizala samo uz prethodnu suglasnost ovlaštene organizacije koja prije izdavanja iste provjerava stručnu osposobljenost održavatelja. Održavatelj mora o nedostacima koji se ne mogu odmah otkloniti, odmah obavijestiti vlasnika i zapisati ih u knjigu održavanja dizala.

Ako nastali nedostaci ugrožavaju sigurnu uporabu dizala održavatelj mora dizalo privremeno staviti izvan uporabe (isključiti pogon dizala) i o tome obavijestiti vlasnika i ovlaštenu organizaciju.

Sukladno navedenom, ponuditelj /član zajednice gospodarskih subjekata/podugovaratelj koji će u jamstvenom roku obavljati redovno održavanje i servis dizala mora biti registriran za tu djelatnost te posjedovati prethodnu suglasnost ovlaštene organizacije.

Ukoliko ponuditelj, u slučaju odabira, do trenutka potpisivanja ugovora ne dostavi dokaz da ispunjava traženi uvjet smatrati će se da je odustao od ponude, odnosno odbio potpisati ugovor i naplatiti će se jamstvo za ozbiljnost ponude te će se izvršiti ponovno rangiranje ponuda

8. ZAVRŠNE ODREDBE

Dokumentacija o nabavi se ne naplaćuje. Ponuditelj će snositi sve troškove u svezi njegovog sudjelovanja u postupku nabave. Od ponuditelja se očekuje da pažljivo prouče ovu Dokumentaciju o nabavi te da u ponudbenu dokumentaciju prilože i uvežu navedenim redoslijedom sve potrebne dokaze, potvrde, izjave i obrasce kako je navedeno u ovoj Dokumentaciji.

II. OBRASCI

Obrazac 1.

PONUDBENI LIST

| Predmet nabave: | Izgradnja dizala u zgradi gradske uprave |
| --- | --- |
| Evidencijski broj nabave: | JN 74/19 |
| Naručitelj : | Grad Pakrac, Trg bana Josipa Jelačića 18. 34 550 Pakrac |
| Odgovorna osoba Naručitelja: | Gradonačelnik |
| Naziv ponuditelja: |  |
| Adresa (poslovno sjedište): |  |
| OIB: |  |
| Poslovni (žiro) račun: |  |
| BIC (SWIFT) i/ili naziv poslovne banke: |  |
| Ponuditelj je u sustavu PDV-a (zaokružiti) | DA NE |
| Adresa za dostavu pošte: |  |
| E-pošta: |  |
| Kontakt osoba: |  |
| Telefon: |  |
| Fax: |  |
| PONUDA |  |
| Broj ponude: |  |
| Datum ponude: |  |
| Cijena ponude, kn bez PDV-a: |  |
| Stopa i iznos PDV-a: |  |
| Cijena ponude, kn sa PDVom *: |  |
| * Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno |  |
| Rok valjanosti ponude: | 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponude |
| Uz ponudu dostavljam popis svih sastavnih dijelova i priloga ponude slijedećim redoslijedom: |  |

Mjesto i datum:                			________________________________________

________________________                                         Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)

Obrazac 2.

IZJAVA O NEKAŽNJAVANJU

Ja,    _______________________ iz_____________________, osobna iskaznica broj ____________

(ime i prezime)                                     (mjesto)

i ja,    _________________________ iz___________________, osobna iskaznica broj ____________

(ime i prezime)                                     (mjesto)

kao osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje gospodarskog subjekta

_________________________________________________________________________                                               (naziv gospodarskog subjekta)

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ja osobno niti gore navedeni gospodarski subjekt nismo pravomoćno osuđeni za bilo koje od sljedećih kaznenih dijela, odnosno za odgovarajuća kaznena dijela prema propisima države sjedišta gospodarskog subjekta, odnosno države čiji je državljanin:

a)prijevara (članak 236.) prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 247.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 252.), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 253.), zlouporaba u postupku javne nabave (članak 254.), utaja poreza ili carine (članak 256.), subvencijska prijevara (članak 258.), pranje novca (članak 265.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 291.), nezakonito pogodovanje (članak 292.) primanje mita (članak 293.), davanje mita (članak 294.) trgovanje utjecajem (članak 295.), davanje mita za trgovanje utjecajem (članak 296.), zločinačko udruženje (članak 328.) i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja (članak 329.) iz Kaznenog zakona,

b) prijevara (članak 224.), pranje novca (članak 279.), prijevara u gospodarskom poslovanju (članak 293.), primanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.a), davanje mita u gospodarskom poslovanju (članak 294.b), udruživanje za počinjenje kaznenih djela (članak 333.), zlouporaba položaja i ovlasti (članak 337.), zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti (članak 338.), protuzakonito posredovanje (članak 343.) primanje mita (članak 347.) i davanje mita (članak 348.) iz Kaznenog zakona („Narodne novine“ br. 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12.).

Za gospodarski subjekt¹:

_____________________________

(ime i prezime ovlaštene osobe gosp. subjekta)

m.p.

_______________________________                                                                                                                             (potpis)

_____________________________                                                                                      (ime, prezime ovlaštene osobe gosp. subjekta)

m.p.

_______________________________                                                                                                                (potpis)

U …….……., …………..2019.

¹Ako gospodarski subjekt zastupa zakonski zastupnik sa najmanje još jednom osobom (drugim zakonskim zastupnikom, prokuristom i sl.)izjavu daju obje ovlaštene osobe.

Prilog 3.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU POREZNOG DUGA

Ja,    _________________________________ iz_________________________________

(ime i prezime)                                             (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _________________ izdane od _____________________________

kao odgovorna osoba _______________________________________________________                                                                 (naziv i adresa ponuditelja)

Izjavljujem da _______________________________________________________                                                                 (naziv i adresa ponuditelja)

nema dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava.

U ____________, _________ 2019.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

_________________________                                                                                     (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

Prilog 4.

IZJAVA O NEPOSTOJANJU OSTALIH OSNOVA ZA ISKLJUČENJE

Ja,    _________________________________ iz_________________________________

(ime i prezime)                                             (adresa stanovanja)

broj osobne iskaznice _________________ izdane od _____________________________

kao odgovorna osoba _______________________________________________________                                                                 (naziv i adresa ponuditelja)

Izjavljujem da _______________________________________________________                                                                 (naziv i adresa ponuditelja)

nad gospodarskim subjektom nije otvoren stečajni postupak, nije nesposoban za plaćanje i prezadužen, nije u postupku likvidacije, i nad njegovom imovinom ne upravlja stečajni upravitelj ili sud, nije u nagodbi s vjerovnicima,  nije obustavio poslovne aktivnosti i nije u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim zakonima i propisima

U ____________, _________ 2019.

ZA PONUDITELJA:

M.P.

_________________________                                                                                     (ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

III – PRIJEDLOG  UGOVORA

GRAD PAKRAC, Trg bana Josipa Jelačića 18, Pakrac, OIB: 79689915301, kojeg zastupa gradonačelnica Anamarija Blažević, bacc. admin. publ. (u daljnjem tekstu: Naručitelj)

i __________________________________________________________________________________ ___________________________________________(u daljnjem tekstu: Izvođač)

sklopili su:

U G O V O R

o izvođenju radova nabave i ugradnje dizala u zgradi gradske uprave u Pakracu

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

U postupku jednostavne nabave  za predmet nabave: izgradnja dizala u zgradi gradske uprave u Pakracu, Trg bana Josipa Jelačića 18, Naručitelj je donio Odluku o odabiru KLASA: 360-01/19-01/40 , URBROJ:_____ od_____ . godine kojom je odabrana ponuda Izvođača br.____________od_______________

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

(1) Naručitelj ustupa, a Izvođač preuzima izvođenje radova nabave i ugradnje dizala u zgradi gradske uprave u Pakracu, Trg bana Josipa Jelačića 18.

(2) Izvođač se obvezuje radove izvesti po zahtjevima Naručitelja, u svemu prema:

- Ponudi Izvođača broj____________od_______________,

- Dokumentaciji za nadmetanje,

- odredbama ovog Ugovora,

- projektno-tehničkoj dokumentaciji za izvođenje predmetnih Radova,

- važećim propisima normativima i standardima, čija je primjena obvezna, poštujući u svemu

i pravila struke,

- ugovornom Troškovniku u prilogu Ugovora koji čini njegov sastavni dio (u nastavku teksta: Troškovnik).

(3) Izvođač potpisom ovog Ugovora potvrđuje da je upoznat sa svim uvjetima za izvođenje radova (stanje na lokaciji, pristup gradilištu, složenost radova), s projektno-tehničkom dokumentacijom i važećim propisima koji reguliraju predmet Ugovora te se odriče prava prigovora s osnova nepoznavanja uvjeta i načina izvođenja radova.

CIJENA

Članak 3.

(1) Vrijednost radova iz ovog ugovora, a prema priloženom troškovniku i ponudi koji su sastavni dio ugovora, iznosi: __________ __________ ___________ kn bez PDV-a kn PDV kn s PDV-om

(2) Ugovorne jedinične cijene su nepromjenjive za cijelo vrijeme trajanja ovog Ugovora.

(3) U navedenu cijenu uključeni su svi troškovi rada, dobave i ugradnje materijala, rada strojeva, transporta, korištenja prometnica, pristojbi, poreza, osiguranja, režijski troškovi, troškovi električne energije, pitke i tehnološke vode, troškovi pripreme i organizacije gradilišta, pristupa gradilištu, troškovi osiguranja mjesta za privremeno i trajno odlaganje materijala te eventualne troškove vezane za korištenje javne površine, troškove svih potrebnih ispitivanja i pribavljanja potrebne dokumentacije i potrebnih atesta kojima se dokazuje kakvoća izvedenih radova i ugrađenih proizvoda i materijala koji ga terete (svi ugrađeni materijali i proizvodi moraju odgovarati važećim tehničkim propisima i standardima, propisima zaštite na radu i ostalim važećim propisima), trošak mjesečnog održavanja dizala, trošak odvoza otpada na deponij, troškove zbrinjavanja otpada, troškove održavanja i čišćenja koje je potrebno tijekom izvođenja radova, ostali sporedni troškovi kao i svi drugi troškovi i izdaci Izvođača potrebni za dovršenje radova do potpune funkcionalnosti prostora i primopredaje prostora na uporabu.

(4) Izvođač neće isticati nikakva naknadna potraživanja, posebno zbog zablude, prekomjernog oštećenja, promjena cijena, tečaja i cijene rada, većih davanja uzrokovanih obvezama prema službenim tijelima te bilo kakva odstupanja od troškova.

ROK IZVOĐENJA RADOVA

Članak 4.

(1) Izvođač se obvezuje sve ugovorene radove, kao i nabavu i ugradnju robe izvesti u roku 105 radnih dana od dana uvođenja u posao, a rok za sveukupne ateste i puštanje u pogon je 15 dana od montaže dizala.

Sveukupni rok do pune gotovosti i puštanja u pogon je stodvadeset (120) dana od dana uvođenja Izvođača u posao (koji će se konstatirati zapisnički i upisom u Građevinski dnevnik).

(2) Izvođač se dužan odazvati pozivu Naručitelja u kojem će biti određen točan datum uvođenja u posao. Poziv će Naručitelj uputiti po pravovremenom zaprimanju garancije za uredno ispunjenje ugovora i polica osiguranja kao jamstva za pokriće odgovornosti iz djelatnosti.

(3) Ukoliko Izvođač po pozivu Naručitelja ne pristupi uvođenju u posao, Naručitelj ima pravo jednostranog raskida ugovora i naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

(4) Završetkom ugovornih radova smatra se potvrda nadzornog inženjera, kroz upis u građevinski dnevnik, da su izvedeni radovi spremni za tehnički pregled.

(5) Rok izvedbe radova iz stavka 1. produžava se u slučaju ako Izvođač bez svoje krivnje bude spriječen izvoditi radove događajima koji se nisu mogli predvidjeti i čije posljedice Izvođač nije mogao izbjeći niti otkloniti. Takvim događajima primjerice smatraju se: poplava, potres i jaka studen ispod –5 °C i visoke temperature iznad +36 °C, mjere propisane od nadležnih tijela države, a koje imaju značenje izvanrednih događaja, u slučaju ako Naručitelj izda nalog o obustavi radova, neispunjenja obveza od strane Naručitelja i sl.

(6) U slučaju produljenja roka iz stavka 1., Izvođač će u roku 8 (osam) dana od naloga nadzornog inženjera upisanog u građevinski dnevnik, dostaviti revidirani dinamički plan iz kojeg će biti vidljiv novi rok završetka radova.

(7) Izvođač je dužan zahtjev za produženje roka podnijeti Naručitelju u pismenom obliku najkasnije u roku 8 (osam) dana od dana prestanka događaja zbog kojeg je spriječen izvoditi radove uz uvjet da je prethodno Naručitelja izvijestio u pismenoj formi o okolnostima zbog kojih će doći do produženja rokova, a Naručitelj će odmah po zaprimanju istog pristupiti ocjeni opravdanosti razloga za produženje ugovorenog roka.

(8) Ukoliko Izvođač ne dostavi revidirani plan izvođenja radova u roku iz stavka 6. ovog članka Naručitelj ima pravo jednostranog raskida ugovora i naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Članak 5.

(1) Izvođač je obvezan u roku od 10 dana od potpisa ovog ugovora, a prije uvođenja u posao i početka gradnje uskladiti sa stručnim nadzorom i ovlaštenim predstavnikom Investitora dinamički plan izvođenja radova sa predviđenim datumom početka izvođenja radova i ugovorenim rokom završetka radova. Plan treba prikazati redoslijed, način i metode koje predviđa za izvođenje radova (sve radove koji će se izvoditi, vrijeme potrebno za njihovo izvođenje, te dijagram koji će prikazati vrstu i obim radova koji će se izvršiti).

(2) Dinamički plan i sve njegove naknadne izmjene i dopune činiti će sastavni dio ugovora.

(3) Ukoliko Izvođač ne dostavi dinamički plan izvođenja radova u roku iz stavka 1. ovog članka Naručitelj ima pravo jednostranog raskida ugovora i naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

Članak 6.

(1) Ako Izvođač svojim propustom ili krivnjom kasni s izvršenjem pojedinih aktivnosti prema usuglašenom dinamičkom planu, odnosno njegovim izmjenama sukladno čl. 4. stavka 6. ovog Ugovora obvezan je u roku od pet (5) dana od podnošenja zahtjeva Naručitelja ili nadzornog inženjera dostaviti revidirani dinamički plan kojim će planirati da u roku od šezdeset (60) dana od isteka roka za dostavu revidiranog dinamičkog plana nadoknadi zaostatke, te uskladi izvođenje radova s dinamičkim planom iz članka 5 st. 1. ovog Ugovora, odnosno njegovim izmjenama sukladno čl. 4. stavka 6. ovog Ugovora.

Revidirani dinamički plan obuhvaća redoslijed kojim Izvođač namjerava izvoditi radove uključujući predviđeno vremensko trajanje svake pojedine aktivnosti međusobno vremenski usklađene s planom resursa (radna snaga, strojevi, oprema i materijali) s kojima planira izvoditi aktivnosti, kako za Izvođača, tako i za svakog podugovaratelja.

Uz revidirani dinamički plan Izvođač je dužan dostaviti pisano pojašnjenje s prijedlogom poduzimanja mjera i aktivnosti s kojima planira nadoknaditi zaostatak prema planu iz čl. 5. st. 1 ovog Ugovora, odnosno prema planu iz čl. 4. stavka 6. ovog Ugovora.

(2) Ukoliko Izvođač u roku iz prethodnog stavka ne dostavi revidirani dinamički plan sukladno prethodnom stavku, Naručitelj ima pravo raskinuti ugovor, naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i naknaditi stvarnu štetu koju je imao Naručitelj.

(3) Ukoliko Izvođač kasni s izvođenjem pojedinih aktivnosti prema revidiranom dinamičkom planu Naručitelj ima pravo na privremenu ugovornu kaznu sukladno čl. 24. ovog Ugovora.

(4) Ukoliko Izvođač nadoknadi zaostatke i uskladi izvođenje radova s prvobitnim dinamičkim planom, odnosno njegovim izmjenama do ugovorenog roka iz čl. 4. ovog Ugovora, a Ugovor sukladno odredbama ovog Ugovora nije raskinut, Naručitelj će iznos ugovorne kazne iz ovog članka vratiti Izvođaču, odnosno iznos privremene ugovorne kazne dodati će se iznosu naredne privremene mjesečne situacije koju je ovjerio nadzorni inženjer.

(5) Ukoliko Izvođač kasni više od 25 dana s izvođenjem aktivnosti prema revidiranom dinamičkom planu Naručitelj ima pravo jednostranog raskida ugovora i naplate jamstva za uredno ispunjenje ugovora.

NAČIN PLAĆANJA I OBRAČUN

Članak 7.

(1) Naručitelj će nakon primitka jamstva za povrat avansa, a prije uvođenja u posao izvršiti uplatu predujma na poslovni račun izvođača u iznosu od 30% od ugovorne cijene radova (s PDV-om)

(2) Obračun stvarno izvedenih radova i ugovorenih jediničnih cijena obavljat će se putem privremenih mjesečnih situacija i okončane situacije.

(3) Primljeni avans odbija se od privremenih i okončane situacije, razmjerno postotku učešća avansa u odnosu na ugovorenu vrijednost radova.

(4) Privremene situacije i okončanu situaciju za izvedene radove Izvođač će dostaviti u 6 (šest) primjeraka na ovjeru nadzornom inženjeru na gradilištu.

(5) Naručitelj je obvezan ovjerene situacije od strane nadzornog inženjera ovjeriti ili osporiti u roku od 10 dana. Naručitelj ima pravo prigovora na privremene ili okončanu situaciju ukoliko utvrdi nepravilnosti te pozvati izvođača da uočene nepravilnosti otkloni i objasni. U tom slučaju rok plaćanja počinje teći od dana kada je Naručitelj zaprimio pisano objašnjenje s otklonjenim uočenim nepravilnostima.

(6) Naručitelj će plaćanje neosporenog dijela situacije obaviti u roku od 30 (trideset) dana od primitka po nadzoru ovjerenih situacija.

(5) Po privremenim situacijama može se isplatiti najviše 90 % (devedeset posto) od ukupno ugovorenog iznosa uključujući plaćeni avans, a preostalih 10 % (deset posto) po okončanoj situaciji nakon uspješno obavljene primopredaje i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Ugovara se u slučaju podugovaratelja

Naručitelj će radove koje su izveli podugovaratelji neposredno platiti podugovarateljima po sklopljenim podugovorima, a Izvođač mora svojoj situaciji obvezno priložiti račun, odnosno situaciju svojih podugovaratelja koje je prethodno ovjerio, a cijene moraju biti u skladu s cijenama u Troškovniku.

Izvođač je obvezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati podugovarateljima. Ugovara se u slučaju zajednice gospodarskih subjekata Svakom članu zajednice gospodarskih subjekata će se za radove, robu ili usluge koje će izvesti, isporučiti ili pružiti, plaćati neposredno, na način da članovi naprave obračun ukupnih radova putem cijele situacije.

Uz nju ujedno treba priložiti i privremene situacije ispostavljene javnom naručitelju od svakog od pojedinih članova i to samo za dio ugovora koji im pripada te tako sve zajedno dostaviti javnom naručitelju na ovjeru i daljnji postupak.

Obračun cijele situacije u ukupnom iznosu-rekapitulacija izvedenih radova (zajednički troškovnik) ovjerena od strane nadzornog inženjera i sa datumom ovjere, služit će za praćenje ugovora.

Izvođač je obvezan u situaciji naznačiti koje iznose i na koji račun treba plaćati članovima zajednice gospodarskih subjekata . Ako članovi zajednice gospodarskih subjekata zahtijevaju plaćanje preko jednog člana, tada taj član ispostavlja situacije u ime zajednice gospodarskih subjekata.

OBVEZE IZVOĐAČA

Članak 8.

(1) Izvođač se obvezuje imenovati inženjera gradilišta u svojstvu odgovorne osobe koja vodi građenje. (Ukoliko iz ponude odabranog ponuditelja proizlazi da u građenju sudjeluju dva ili više izvođača, ovaj članak dopuniti će se određivanjem glavnog Izvođača koji imenuje glavnog inženjera gradilišta, u slučaju zajednice gospodarskih subjekata glavni izvođač radova biti će član zajednice s najvećim postotkom vrijednosti ugovora.)

(2) Izvođač se obvezuje poslove izvršenja konkretnih radova povjeriti osobama koje imaju odgovarajuće znanje i stručne sposobnosti za izvođenje radova koji im se povjeravaju.

(3) Izvođač odgovara za kvalitetu i rokove izvođenja radova koje je povjerio trećoj osobi kao podugovaratelju poslova ili kao neposrednom izvršitelju kao da je radove izvodio sam Izvođač.

Članak 9.

(1) Izvođač je dužan radove izvoditi u skladu s troškovnikom i ponudom koji su sastavni dio ugovora, ako uoči nedostatke u tehničkoj dokumentaciji dužan je o tome obavijestiti Naručitelja, odnosno ako uočeni nedostaci u tehničkoj dokumentaciji ugrožavaju sigurnost građevine, život ili zdravlje ljudi ili susjedne građevine Izvođač će obustaviti izvođenje radova i poduzeti mjere da se nedostaci otklone.

(2) Izvođaču nije dopušteno nikakvo odstupanje od projekta građenja odnosno ugovorenih radova bez pisane suglasnosti Naručitelja.

(3) Izvođač je dužan ugrađivati materijal i opremu propisane i ugovorene kvalitete, koji odgovaraju standardima, što je dužan dokazati normama i zakonom propisanim uvjerenjima i certifikatima. Izvođač se obvezuje predati Naručitelju sve ateste, ispitne listove (certifikate) kao dokaz o kvaliteti isporučenog materijala sa specifikacijom sadržaja i zadovoljavanju uvjeta mjesta ugradnje, garantne listove isporučene opreme i uređaja sa specifikacijom sadržaja, potvrde (certifikate) sukladnosti, izjave dobavljača o sukladnosti, sve sukladno važećim relevantnim propisima za ugrađene materijale ili opremu za koju su isti potrebni, kao i sve ateste o ispitivanjima instalacija.

Kvaliteta upotrjebljenog materijala, poluproizvoda, gotovih proizvoda i kvaliteta izvedenih radova mora odgovarati uvjetima po važećim tehničkim propisima, normama te uvjetima iz projektno tehničke dokumentacije i ponudbenog troškovnika.

(4) Ugovorne strane suglasno određuju da Naručitelj nije obvezan platiti situaciju kojim se potvrđuje izvođenje radova i ugradnja određenog materijala ili opreme, kako po količini tako i po kakvoći, ako nije primio ateste ili garancije za sve radove ugrađene materijale i opremu koji su potrebni sukladno Zakonu o prostornom uređenju i Zakonu o gradnji te drugim relevantnim propisima.

(5) U cilju dokaza kvalitete materijala, opreme i izvedenih radova Izvođač je obvezan o svom trošku obavljati potrebna prethodna i tekuća ispitivanja po vrsti i obimu predviđenom u važećim standardima, te tehničkim normama određenima glavnim projektom.

(6) Naručitelj će na svoj trošak provoditi sva kontrolna ispitivanja. Ukoliko se kontrolnim ispitivanjima utvrdi kakav nedostatak u kvaliteti materijala, opreme i/ili izvedenih radova, trošak provedenog ponovljenog kontrolnog ispitivanja snosi Izvođač.

(7) U slučaju iz prethodnog stavka Izvođač je obvezan otkloniti nedostatke u roku koji odredi predstavnik Naručitelja.

(8) Ukoliko Izvođač ne otkloni nedostatak u roku iz prethodnog stavka, Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor i naplatiti jamstvo.

Članak 10.

(1) Izvođač se obvezuje obavljati radove s povećanom pažnjom dobrog gospodarstvenika.

(2) Izvođač se obvezuje radove izvoditi tako da se ispune temeljni zahtjevi za građevinu, zahtjevi propisani za energetska svojstva zgrada i drugi zahtjevi i uvjeti za građevinu.

(3) Izvođač na gradilištu mora imati dokumentaciju propisanu člankom 135. Zakona o gradnji. Izvođač je dužan za vrijeme izvođenja radova voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.

(4) Izvođač je obvezan o svom trošku održavati i provoditi privremenu regulaciju prometa, kao i snositi troškove pripremnih radova, troškove vezane uz prekomjerno opterećenje cesta, troškove pribavljanja suglasnosti i troškove eventualnog zauzeća javnih prometnih površina.

(5) Ukoliko se zbog načina izvođenja radova mogu dovesti u opasnost susjedni objekti, Izvođač je obvezan o svom trošku izraditi po sudskom vještaku elaborat zatečenog stanja prije početka radova.

Članak 11.

(1) Tijekom izvođenja radova, Izvođač će paziti da na gradilištu nema nepotrebnih stvari i ukloniti će svu nepotrebnu mehanizaciju ili višak materijala. Izvođač će odstraniti i odvesti s gradilišta sav otpad, smeće, objekte pripremnih radova i ostatke koji više nisu potrebni.

(2) Nakon završetka radova, Izvođač će u razumnom roku i na svoj trošak očistiti i ukloniti s gradilišta svu mehanizaciju, višak materijala, otpad, smeće i objekte pripremnih radova. Izvođač će gradilište ostaviti čistim i u dobrom stanju.

Članak 12.

(1) Izvođač mora osigurati da je dizalo projektirano, proizvedeno, ugrađeno i ispitano u skladu s bitnim zdravstvenim i sigurnosnim zahtjevima utvrđenima u Prilogu I. Pravilnika o sigurnosti dizala (NN 20/16).

(2) Izvođač odgovara za kompletnu funkcionalnost i sigurnost dizala.

(3) U ponuđenom jamstvenom roku, osim izvanrednog servisa, Izvođač mora osigurati i redovno mjesečno održavanje dizala sukladno posebnim propisima.

ČLANOVI ZAJEDNICE I PODIZVODITELJI

Članak 13.

Ugovara se u slučaju zajednice gospodarskih subjekata Članovi zajednice gospodarskih subjekata izvršavat će ovaj Ugovora kako slijedi:

ČLAN ZAJEDNICE SJEDIŠTE OIB IBAN DIO UGOVORA POSTOTNI DIO VRIJEDNOST Naručitelj izvedene Radove od strane _______________ plaća: ______________________.

Članak 14.

(1) Ukoliko Izvođač osnuje zajednicu s dva ili više članova (zajednicu gospodarskih subjekata ), koje ne predstavljaju pravnu osobu smatrat će se da su ti članovi pojedinačno i solidarno odgovorni Naručitelju za realizaciju Ugovora.

(2) Naručitelj ima pravo, bez bilo kakvih štetnih posljedica po sebe, ukoliko jedan od članova zajednice gospodarskih subjekata ne izvršava svoje ugovorne obveze u skladu sa odredbama ovog Ugovora (npr. ne izvodi radove u skladu s dinamičkim planom i sl.), naložiti drugom članu zajednice gospodarskih subjekata preuzimanje i realizaciju dijela posla koji je prema ugovoru pripao članu zajednice gospodarskih subjekata koji ne izvršava svoje ugovorne obveze.

(3) Član zajednice gospodarskih subjekata kojem je naloženo preuzimanje, obvezan je preuzeti izvršenje ugovorne obveze u roku 15 (petnaest) dana od dana zaprimanja naloga Naručitelja i realizirati iste u skladu s dinamičkim planom.

(4) Član zajednice gospodarskih subjekata koji ne izvršava svoje obveze, te je stoga njegov dio obveza prepušten drugom članu zajednice gospodarskih subjekata u skladu sa odredbama ovog članka, obvezan je u roku koji odredi Nadzorni inženjer prepustiti izvršenje obveza drugom članu zajednice gospodarskih subjekata, a sve u skladu s nalogom Naručitelja.

(5) Članovi zajednice gospodarskih subjekata, bez obzira na razloge nepoštivanja ugovornih obveza kao i bez obzira na to koji član zajednice gospodarskih subjekata svojom činidbom ili propustom dovodi do nepoštivanja ugovornih obveza, solidarno odgovaraju Naručitelju za realizaciju ugovora i izvršenje ugovornih obveza, kao i za štetu nastalu zbog nepoštivanja ugovornih obveza.

Članak 15.

Ugovara se u slučaju podugovaratelja

(1) Ugovor se daje u podugovor ovim podugovarateljima i to:

TVRTKA – NAZIV PODUGOVARATELJA SJEDIŠTE OIB IBAN ZAKONSKI ZASTUPNICI DIO UGOVOR A VRIJEDNOST ILI POSTOTNI DIO

(2) Naručitelj je obvezan dio ugovora izvršen od strane podugovaratelja neposredno plaćati pougovaratelju.

(3) Izvođač mora svom računu obvezno priložiti račun/situacije svojih podugovaratelja koje je prethodno ovjerio.

(4) Izvođač može tijekom izvršenja Ugovora od Naručitelja zahtijevati:

1. promjenu podugovaratelja za onaj dio Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,

2. preuzimanje izvršenja dijela Ugovora koji je prethodno dao u podugovor,

3. uvođenje jednog ili više novih podizvoditelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti Ugovora neovisno o tome je li prethodno dao dio Ugovora u podugovor ili ne.

(5) Uz zahtjev iz točke 1. i 3. prethodnog stavka ovog članka Ugovora, Izvođač mora

Naručitelju dostaviti sve podatke dokumente sukladno čl.222. st. 1. Zakona o javnoj nabavi.

(6) Naručitelj ne smije odobriti zahtjev za promjenu podugovaratelja u slučajevima iz čl. 225. Zakona o javnoj nabavi.

(7) Sudjelovanje podugovaratelja ne utječe na odgovornost Izvođača za izvršenje Ugovora.

Ili ukoliko nema podizvoditelja:

(1) Ugovor se ne daje u podugovor podugovarateljima budući isti nisu navedeni u ponudi Izvođača, osim ukoliko Izvođač naknadno ne zahtijeva uvođenje jednog ili više novih podugovaratelja čiji ukupni udio ne smije prijeći 30% vrijednosti Ugovora neovisno o tome je li prethodno dao dio Ugovora o javnoj nabavi u podugovor ili ne, što će se regulirati sklapanjem dodatka Ugovoru s navedenim podacima o podugovarateljima i radovima koji se daju u podugovor.

Ukoliko se u toku izvršenja ugovora utvrdi da Izvođač koristi podugovaratelja za kojega nije ishodio prethodnu suglasnost Naručitelja, Naručitelj zadržava pravo da jednostrano raskine ugovor i naplati jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

STRUČNI NADZOR

Članak 16.

(1) Naručitelj će na gradilištu osigurati stalni nadzor nad izvođenjem radova i imenovati jednu ili više odgovornih osoba za obavljanje nadzora (nadzorni inženjer).

(2) Nadzor uključuje i kontrolu ispunjenja ugovornih obveza Izvođača te poduzimanje odgovarajućih mjera za realizaciju tih obveza.

(3) Na zahtjev nadzornog inženjera Izvođač (i podizvođači), odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine radove obvezni su dokazati da ispunjavaju uvjete propisane posebnim zakonom odnosno na zahtjev nadzornog inženjera dati na uvid propisane dokumente.

(4) Izvođač je dužan Naručitelju omogućiti provođenje stalnog nadzora nad radovima.

(5) Nadzorni inženjeri imaju pravo pristupa na gradilištu, u radionice, pogone, skladišta materijala i drugo, te pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju u okviru kontrole ispunjenja ugovorenih i zakonskih obveza Izvođača.

(6) Nadzorni inženjer ima pravo narediti da se u primjerenom roku otklone svi uočeni nedostatci odnosno nepravilnosti građenja, kao i narediti obustavu izvođenja radova ako Izvođač ne ispunjava uvjete propisane posebnim zakonom ili radove izvodi nekvalitetno ili na drugi način odstupa od odredbi ugovora, u kojem slučaju je Izvođač dužan da o svom trošku postupiti po nalogu nadzornog inženjera i izvesti radove na propisani odnosno ugovoreni način, odnosno otkloniti sve uočene nedostatke odnosno nepravilnosti.

(7) Nadzorni inženjer ima pravo na ime nekvalitetno izvedenih radova, odnosno ugrađene opreme koja nije sukladna traženim uvjetima zadržati isplatu odgovarajućih iznosa od privremene obračunske situacije ili okončane situacije u visini vrijednosti nekvalitetno izvedenih radova, sve do potpunog otklanjanja nedostataka.

(8) Izvođač je dužan postupiti po zahtjevu nadzornog inženjera, provesti ispitivanja odnosno drugi postupak koji se odnosi na svojstva određenih dijelova građevine ili građevinu u cjelini koja nadzorni inženjer odredi, surađivati pri provođenju nadzora, a posebno sudjelovati prilikom snimanja, mjerenja, ispitivanja kvalitete i sl. Ukoliko se Izvođač ne odazove zahtjevu, nalazi i izmjere nadzornog inženjera smatrat će se ispravnim.

(9) Izvođač je dužan na vrijeme putem građevinskog dnevnika obavještavati nadzornog inženjera o svim pitanjima bitnim za ispunjenje ugovornih obveza, o započinjanju pojedinih tehnoloških faza radova, o izvorištima opskrbe materijalom, o radionicama i pogonima u kojima se obavljaju pripremni radovi ili proizvodnja poluproizvoda i gotovih proizvoda, kao i mehanizaciju koju angažira za izvođenje radova.

(10) Izvođač se obvezuje snositi troškove produženog trajanja nadzora, ako do prekoračenja ugovorenog roka izgradnje dođe njegovom krivnjom.

KOORDINATOR ZA ZAŠTITU NA RADU U FAZI IZVOĐENJA RADOVA – KOORDINATOR II (ukoliko ima više izvođača)

Članak 17.

(1) Naručitelj je dužan prije početka izvođenja radova dostaviti Izvođaču presliku ugovora o obavljanju dužnosti koordinatora za zaštitu na radu u fazi izvođenja radova – koordinator II, u slučaju više izvođača

(2) Izvođač je dužan omogućiti koordinatoru za zaštitu na radu u fazi izvođenja radovakoordinatoru II nesmetano provođenje stalnog i svakodnevnog obavljanja dužnosti sukladno članku 11. Pravilnika o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima.

(3) Izvođač radova i druge osobe na radu su dužni uvažavati upute koordinatora zaštite na radu.

(4) Imenovanje koordinatora ne oslobađa Izvođača i druge osobe na gradilištu od njihove odgovornosti za provedbu zaštite na radu.

VIŠE RADNJE

Članak 18.

(1) Ukoliko su se u tijeku izvođenja Radova pojavila odstupanja u količinama, odnosno potreba izvođenja više radova (većih količina) od količine sadržanih u projektu i Ugovoru, svako odstupanje mora biti evidentirano u građevinskoj knjizi i priznato od strane nadzornog inženjera.

(2) Ukoliko bi izvođenje više radova utjecalo na povišenje vrijednosti radova iz čl. 3. st. 1. ovog Ugovora, prije izvođenja takvih radova Izvođač je obvezan zatražiti pisano odobrenje Naručitelja.

(3) Ukoliko izvođač ne ishodi pisano odobrenje sukladno stavku 2. ovog članka, neovisno o utvrđenim i priznatim količinama radova od strane nadzornog inženjera, Naručitelj nije obvezan platiti takve radove.

NAKNADA ŠTETE

Članak 19.

(1) Izvođač je obvezan sanirati sve nastale štete uslijed građenja.

(2) Izvođač radova je odgovoran za sigurnost građevine i radova, opreme i materijala, djelatnika, prolaznika, prometa, susjednih građevina i okoline, te će u tom smislu poduzeti sve potrebne mjere da se postigne sigurnost.

(3) Izvođač preuzima punu odgovornost za radove od početka radova do njihove primopredaje. Ukoliko u tom vremenu dođe do bilo kakvog oštećenja na izvedenim radovima, materijalu, opremi ili drugdje, Izvođač će o svom trošku otkloniti štetu na način da radovi do primopredaje budu u potpunosti u skladu s odredbama ugovora.

(4) Izvođač odgovara za štetu koja je nastala uslijed izvođenja radova od strane podugovaratelja.

(5) Do primopredaje izvedenih radova, rizik slučajne propasti i oštećenja radova, materijala i opreme snosi Izvođač.

Članak 20.

(1) Izvođač jamči Naručitelju oslobađanje od bilo kojih odgovornosti za plaćanje iznosa po svim trženjima, zahtjevima, sudskih presudama i od svih vrsta rashoda u svezi s povredama, nesretnim slučajevima u procesu izvršenja radova od strane Izvođača, isključujući slučajeve kada je šteta nastala krivnjom Naručitelja.

(2) Naručitelj nema nikakve obveze ni odgovornosti ukoliko se pojave zahtjevi prema Izvođaču nezavisno kojeg karaktera od strane trećih osoba.

(3) U slučaju bilo kakvih odštetnih zahtjeva trećih osoba prema Naručitelju, a koji proizlaze iz izvršenja obveza Izvođača po ovom Ugovoru, Izvođač se obvezuje takve zahtjeve u cijelosti preuzeti.

(4) Ukoliko bi Naručitelj popravio ili nadoknadio štetu nastalu trećim osobama po osnovi provedbe ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naknaditi štetu odbitkom odgovarajućeg iznosa od bilo koje situacije koju je ispostavio Izvođač, odnosno na Naručitelju drugi prihvatljivi način.

Članak 21.

(1) Izvođač je u obvezi prije početka radova o svom trošku osigurati radove, opremu i materijale te postojeći objekt na kojem se izvode radovi (građevinsko osiguranje) kod osiguravajućeg društva, u vrijednosti ugovorenih radova bez PDV-a na rok do primopredaje radova. Ovo osiguranje mora pokrivati i osiguranje okolne imovine i okolne postojeće objekte.

(2) Izvođač je obvezan ugovoriti i osiguranje od odgovornosti prema trećima, koje pokriva bilo kakvu štetu radnika Izvođača ili trećih osoba za slučaj nesreće sve do dana primopredaje. Osigurana svota za policu osiguranja po štetnom događaju iznosi najmanje 100.000,00 kn.

(3) Djelatnici Naručitelja/korisnika kao i sam Naručitelj/korisnik, smatraju se trećim osobama u smislu odgovornosti Izvođača za štetu koju pretrpe te osobe od djelatnosti koju obavlja Izvođač, odnosno od njegove opasne stvari.

(4) Izvođač je obvezan police osiguranja vinkulirati u korist Naručitelja.

(5) Izvođač se obvezuje dostaviti predstavniku Naručitelja police u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora.

(6) Ukoliko Izvođač ne dostavi policu osiguranja u navedenom roku Naručitelj ima pravo raskinuti ovaj Ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

JAMSTVO ZA POVRAT AVANSA

Članak 22.

(1) Izvođač se obvezuje odmah, odnosno u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ovog Ugovora dostaviti Naručitelju jamstvo za povrat avansa u obliku bankovne garancije koja mora biti bezuvjetna, neopoziva i na prvi pisani poziv korisnika, bez prigovora, u vrijednosti od 30 % vrijednosti ugovora s PDV-om s rokom valjanosti minimalno 2 mjeseca više od krajnjeg roka izvođenja radova.

(2) U slučaju sklapanja Ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata ovo jamstvo može dostaviti bilo koji član iz zajednice gospodarskih subjekata u cijelom iznosu ili više članova kumulativno pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u bilo kojem slučaju treba iznositi 30% (trideset posto) od ugovorne cijene radova (s PDV-om).

(3) U slučaju produljenja roka izvođenja radova, Izvođač je obvezan dostaviti novu garanciju banke u istom iznosu, odnosno proporcionalno smanjenom iznosu sukladno ovjerenim situacijama od strane Naručitelja i to sukladno produženom roku koja će proizvoditi pravne učinke 10 (deset) dana prije isteka garancije koju se zamjenjuje.

(4) U slučaju da Izvođač ne dostavi novo jamstvo iz stavka (3) ovog članka, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora.

(5) U slučaju da Izvođač ne može iz opravdanih razloga dostaviti novo jamstvo iz stavka (3) ovog članka, Naručitelj može ne postupiti po stavku (4) ovog članka ukoliko Izvođač:

- u slučaju da postoje nepodmirene obveze prema Izvođaču po ovom Ugovoru u dovoljnom iznosu, odredi da Naručitelj može zadržati novčana sredstva Izvođača u ukupnom iznosu jamstva iz stavka (1), odnosno proporcionalno smanjenom iznosu sukladno ovjerenim situacijama od strane Naručitelja

ili

- izvrši povrat uplaćenog avansa

(6) Jamstvo za povrat avansa vraća se nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda i primopredaje radova.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Članak 23.

(1) Izvođač se obvezuje odmah, odnosno u roku od 8 (osam) dana od dana potpisa ovog Ugovora, a prije isteka jamstva za ozbiljnost ponude dostaviti Naručitelju za uredno ispunjenje ugovora bankovnu garanciju koja mora biti bezuvjetna, neopoziva i na prvi pisani poziv korisnika, bez prigovora, u vrijednosti od u vrijednosti od 10 % vrijednosti ugovora bez PDV-a s rokom valjanosti minimalno 2 mjeseca više od krajnjeg roka izvođenja radova.

(2) U slučaju sklapanja Ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora može dostaviti bilo koji član iz zajednice gospodarskih subjekata u cijelom iznosu ali jamstvo mora glasiti na sve članove zajednice ili više članova kumulativno pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10% (deset posto) od ugovorne cijene radova (bez PDV-a).

(3) U slučaju produljenja roka izvođenja radova, Izvođač je obvezan dostaviti novu garanciju banke u istom iznosu sukladno produženom roku koja će proizvoditi pravne učinke 10 (deset) dana prije isteka garancije koju se zamjenjuje.

(4) U slučaju da Izvođač ne dostavi novo jamstvo iz stavka (3) ovog članka, Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo iz stavka (1) ovog članka, te ima pravo raskinuti Ugovor.

(5) U slučaju da Izvođač ne može iz opravdanih razloga dostaviti novo jamstvo iz stavka (3) ovog članka, Naručitelj može, ukoliko postoje nepodmirene obveze prema Izvođaču po ovom Ugovoru u dovoljnom iznosu, ne postupiti po stavku (4) ovog članka te umjesto naplate jamstva iz stavka (1) ovog članka, zadržati novčana sredstva Izvođača u ukupnom iznosu jamstva iz stavka (1). Na zadržana sredstva Izvođač nema pravo obračunavati zatezne kamate. Nakon dostavljanja jamstva iz stavka (3), Naručitelj će isplatiti zadržana sredstva.

(6) Umjesto propisanog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, Izvođač može dati novčani polog u traženom iznosu uplatom na račun Grad Pakrac, IBAN: HR28 23400091831800008, model:HR68, poziv na broj: 9016 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora NABAVA I UGRADNJA DIZALA, na koji ponuditelj nema pravo zaračunati kamatu.

(7) U tom slučaju iz stavka 6. ovog članka Izvođač dokaz o uplati dostavlja najkasnije u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu Ugovora.

(8) Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora vraća se nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda, primopredaje i dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

JAMSTVO ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U JAMSTVENOM ROKU

Članak 24.

(1) Izvođač jamči za ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, stručnost i kvalitetu izvedenih radova i ugrađene opreme i materijala.

(2) Jamstvo na izvedene radove teče od primopredaje radova.

(3) Izvođač je dužan pristupiti otklanjanju nedostataka u jamstvenom roku, u roku od 8 (osam) dana od obavijesti Korisnika o utvrđenim nedostacima, te ih ukloniti u najkraćem roku.

(4) Izvođač je dužan odazvati se na servisnu intervenciju za ugrađeno dizalo, u roku od _______ sati od poziva korisnika, te ukloniti kvar u najkraćem roku.

(5) Jamstveni rok se produžuje za vrijeme u tijeku kojeg se vrše radovi na otklanjanju nedostataka.

(6) Ukoliko Izvođač ne pristupi otklanjanju nedostataka u roku iz st. 3. i 4.ovog članka ili otklanjanje istih traje duže od razumno potrebnog vremena, odnosno ne naknadi nastalu štetu, Naručitelj ima pravo angažirati drugog izvođača na račun Izvođača.

Članak 25.

(1) Jamstveni rok za izvedene radove je:

- za bitne zahtjeve za građevinu 10 godina,

- za građevinske, obrtničke i instalaterske radove __________

- za ugrađeno dizalo____________________

- za ostalu opremu sukladno garanciji proizvođača opreme.

(2) Izvođač je obvezan Naručitelju, prilikom predaje okončane situacije, a svakako prije isteka roka jamstva za uredno izvršenje ugovora, dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, u obliku zadužnice/ bjanko zadužnice koja mora biti ispunjena sukladno Pravilniku o obliku i sadržaju zadužnice / Pravilniku o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN' br. 115/12, 82/17) u vrijednosti od 10 % ukupno izvedenih radova bez PDV-a.

(3) U slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom gospodarskih subjekata jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku može dostaviti bilo koji član iz zajednice gospodarskih subjekata u cijelom iznosu ili više članova kumulativno pod uvjetom da jamstvo, u bilo kojem slučaju treba iznositi 10% (deset posto) od ugovorne cijene radova (bez PDV-a).

(4) Ukoliko Izvođač ne preda zadužnicu kao jamstvo za otklanjanje nedostataka Naručitelj će na okončanoj situaciji zadržati iznos u visini deset posto (10 %) ukupno izvedenih radova bez PDV-a na ime otklanjanja nedostataka u jamstvenom roku i naknade nastale štete.

(5) Dostavljanjem jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Naručitelju, Izvođaču se vraća jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora.

(6) Umjesto propisanog jamstva za uredno ispunjenje ugovora, Izvođač može dati novčani polog u traženom iznosu uplatom na račun Grad Pakrac, IBAN: HR28 23400091831800008, model:HR68, poziv na broj: 9016 - OIB uplatitelja, opis plaćanja: Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku NABAVA I UGRADNJA DIZALA, na koji ponuditelj nema pravo zaračunati kamatu.

UGOVORNA KAZNA

Članak 26.

(1) Ako Izvođač svojim propustom ili krivnjom ne izvede radove u roku iz članka 4. ovog Ugovora, Naručitelj ima pravo naplatiti ugovornu kaznu u visini 0,2 % od ukupne ugovorene cijene bez PDV-a za svaki dan zakašnjenja s tim da ukupan iznos ugovorne kazne ne može biti veći od 5% ( pet posto) od ugovorene cijene

(2) Ukoliko Naručitelj sukladno odredbama ovog ugovora ima pravo na ugovornu kaznu i ista dostigne maksimalni iznos Naručitelj ima pravo po vlastitom izboru raskinuti Ugovor bez štetnih posljedica i naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora ili odrediti novi rok izvršenja. U slučaju ponovnog kašnjenja s izvršenjem predmeta nabave, kod novo određenog roka primjenjuju se odredbe o ugovornoj kazni, raskidu ugovora i naplati jamstava za uredno ispunjenje Ugovora.

(3) Naručitelj ima pravo iznos ugovorne kazne odbiti od bilo koje privremene ili okončane situacije.

(4) O zakašnjenju nije potrebna posebna obavijest, već je Ugovor o nabavi radova ujedno i obavijest o zadržavanju prava na ugovornu kaznu.

PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH RADOVA

Članak 27.

(1) Izvođač je obvezan odmah po završetku svih radova pisanim putem obavijestiti Naručitelja o završetku radova.

(2) Primopredaju radova između Naručitelja i Izvođača izvršiti će Povjerenstvo za primopredaju radova, koje čine predstavnici Naručitelja, Korisnika, Izvođača, nadzorni inženjeri, a nakon ishođenja dozvole za uporabu.

(3) Zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu izrađuje nadzor i potpisuju članovi Povjerenstva iz stavka 2. ovog članka.

(4) Izvođač je obvezan, ukoliko nije ranije, prilikom primopredaje dostaviti Naručitelju:

- ateste i certifikate proizvođača ugrađene opreme;

- izjavu o sukladnosti

- jamstva za ugrađenu opremu prema garantnim rokovima isporučitelja opreme koja počinju teći od dana uspješno izvršene primopredaje izvedenih i preuzetih radova;

- komplet tehničke dokumentacije na hrvatskom jeziku (upute za rukovanje, instaliranje i  servisiranje);

- popis ovlaštenih servisera za ugrađenu opremu.

- ostale dokumente sukladno važećim propisima.

PRESTANAK VAŽENJA UGOVORA

Članak 28.

Izvođač i Naručitelj mogu pisanim sporazumom raskinuti ovaj Ugovor u svako doba.

Članak 29.

(1) Svaka ugovorna strana može pisanim putem raskinuti Ugovor zbog neispunjenja Ugovorom preuzetih obveza druge strane, a nakon isteka naknadnog roka za ispunjenje danog pisanim upozorenjem ugovorne strane koja raskida Ugovor.

(2) Iznimno, Naručitelj ima pravo raskinuti Ugovor i bez ostavljanja primjerenog roka Izvođaču ako iz njegova držanja proizlazi da neće ispuniti obvezu niti u naknadnom roku te ukoliko su ispunjene pretpostavke iz čl. 6. st. 5 i čl. 26. st.2. ovog Ugovora.

(3) Pisano upozorenje i raskid daju se u pisanom obliku i dostavljaju drugoj ugovornoj strani preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu navedenu u zaglavlju Ugovora odnosno na novu adresu o kojoj je ugovorna strana uredno obavijestila drugu ugovornu stranu, odnosno na adresu sjedišta upisanu u Sudskom registru. Pisano upozorenje i obavijest o raskidu proizvode pravne učinke danom dostave drugoj ugovornoj strani.

(4) Iznimno od odredbe prethodnog stavka ovoga članka, ugovorne strane suglasne da se i neuručena pošiljka ima smatrati uredno dostavljenom, pod uvjetom da je upućena na adresu stranke – primatelja navedenu u zaglavlju ovog Ugovora, ili na njenu novu adresu o kojoj je stranci – pošiljatelju tijekom važenja ugovora dostavljena uredna obavijest, ili na adresu njezina sjedišta upisanu u Sudskom registru, a u tim slučajevima danom dostave smatra se dan kada je pošiljka predana pošti radi otpreme.

Članak 30.

Naručitelj može raskinuti ugovor, između ostalog, u slijedećim slučajevima:

- ako nadležno tijelo zabrani daljnje izvođenje ugovorenih radova /naredi obustavu radova/

- ako prestane potreba za izvođenjem radova,

- ako Izvođač ne započne s izvršenjem ugovornih obveza po potpisu ugovora, uključujući i neodazivanje na uvođenje u posao,

- ako Izvođač izvodi radove mimo projekta i tehničke regulative i nakon upozorenja Naručitelja ili nadzornog inženjera,

- ako Izvođač ne postupi prema osnovanom zahtjevu Naručitelja ili nadzornog inženjera i ne otkloni nedostatke na izvedenim radovima,

- ako Izvođač radova prestane s izvođenjem radova ili jasno pokaže namjeru kako ne misli nastaviti s izvršavanjem svojih obaveza u okviru ugovora,

- ako Izvođač ugrađuje materijal za koji nema dokaza o kakvoći,

- ako Izvođač ne dostavi ugovorena jamstva i police osiguranja,

- ako Izvođač ustupi izvođenje radova podugovaratelju koji nije naveden u ponudi Izvođača, a da za istog nije dobio odobrenje naručitelja

- ako se nad Izvođačem pokrene stečajni postupak ili postane insolventan ili bude otvoren postupak likvidacije,

- ako Izvođač ne izvrši druge obveze iz ovog Ugovora ili zakona.

Članak 31.

Ukoliko je odgovornost za raskid ugovora na strani Izvođača, Naručitelj će naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, a Izvođač je dužan Naručitelju nadoknaditi i razliku štete koja je nastala raskidom ugovora, ukoliko je stvarna šteta viša od vrijednosti jamstva. Naknada štete obuhvaća i izmaklu dobit, a također i troškove zaštite izvedenih radova.

Članak 32.

U slučaju raskida ugovora Naručitelj je dužan platiti Izvođaču do tog trenutka završene radove sukladno troškovniku koji je sastavni dio Ugovora.

Članak 33.

(1) U slučaju raskida Ugovora Izvođač je obvezan u primjerenom roku, a najduže u roku od 30 (trideset) dana:

• osloboditi gradilište od svojih strojeva, materijala i ljudi, te strojeva, materijala i ljudi svojih podizvođača;

• izvršiti primopredaju svih radova;

i

• konzervirati radove, tj. zaštiti ih od propadanja i oštećenja na tehnički prikladan i ispravan način na trošak ugovorne strane koja je odgovorna za raskid ugovora.

(2) Ukoliko Izvođač ne izvrši u prethodnom stavku navedene obveze u za to određenim rokovima Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora te bez potrebe ishođenja odobrenja Izvođača, ukloniti s gradilišta materijal i strojeve Izvođača ili podizvođača na trošak Izvođača i pohraniti ih u javno ili drugo skladište na trošak Izvođača.

ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 34.

Sastavni dijelovi ovog Ugovora su:

- Ponudbeni list Izvođača,

- Ugovorni troškovnik,

- Jamstvo za povrat avansa

- Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora,

- Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku,

- Jamstvo za osiguranje odgovornosti iz djelatnosti,

- Projektno-tehnička dokumentacija,

- Dinamički plan izvođenja radova,

- Konzorcijski ugovor ili slično (u slučaju zajednice ponuditelja)

Članak 35.

U svemu ostalom što nije regulirano odredbama ovog Ugovora primjenjivat će se Zakon o javnoj nabavi i na odgovarajući način odredbe Zakona o obveznim odnosima, Zakona o gradnji, Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje i ostalim propisima koji uređuju predmetno područje.

Članak 36.

U slučaju spora iz odredbi ovog Ugovora, a da ga Ugovorne stranke prethodno nisu mogle sporazumno riješiti ugovara se nadležnost stvarno nadležnog suda u Bjelovaru.

Članak 37.

(1) Ovaj Ugovor je sastavljen u 6 (šest) jednakih primjerka, a svaki primjerak ima snagu originala, od kojih Izvršitelj zadržava 3 (tri) primjerka, a Naručitelj 3 (tri) primjerka Ugovora.

(2) Ovaj Ugovor stupa na snagu danom obostranog potpisa.

ZA IZVOĐAČA:   					ZA NARUČITELJA:

Direktor						    Gradonačelnica

Anamarija Blažević, , bacc. admin. publ.

KLASA: 030-01/18-01/67

URBROJ: 2196/1-01-18-

Pakrac, ______________________

IV - TEHNIČKE SPECIFIKACIJE  I TROŠKOVNIK

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA OPĆI UVJETI PRI IZVOĐENJU RADOVA

1. OSNOVNI TEHNIČKI UVJETI

Predmet nabave: Nabava i ugradnja dizala treba izvesti u skladu s projektnom dokumentacijom koja je dostupna na uvid na svakoj od lokacija izvođenja radova te troškovnicima u kojima su detaljnije navedene temeljne osobine opreme i materijala, način izvedbe radova, obim i količine.

2. OPĆI UVJETI PRI IZVOĐENJU RADOVA

2.1 Projektna dokumentacija

Izvođač je dužan prije početka izvođenja radova kontrolirati ispravnost projektne dokumentacije. Također je Izvođač dužan detaljno proučavati projektnu dokumentaciju i tijekom izvođenja radova i od Naručitelja pravodobno zatražiti objašnjenja, uklanjanje nedostataka ili kompletiranje projektne dokumentacije, a kako ne bi došlo do zastoja u radovima i štete s tim u vezi. Ako Izvođač uoči nedostatke u projektnoj dokumentaciji koji mogu ugroziti sigurnost ili stabilnost objekta, život ili zdravlje ljudi te susjedne objekte, dužan je obustaviti ili ne početi izvođenje radova i poduzeti mjere da se ti nedostaci uklone.

Izvođač nema pravo mijenjati uvjete iz projektne dokumentacije, ali može predložiti Naručitelju izmjene prema kojima se mogu izvoditi radovi tek kad ih odobri Naručitelj.

Troškove nastale izmjenom projekta snosi Naručitelj ukoliko je iste odobrio.

2.2. Zaštita i sigurnost gradilišta

Izvođač je odgovoran za sigurnost objekta, radova, opreme, materijala, djelatnika, prolaznika, susjednih objekata i okoline, te u tom smislu mora poduzeti sve zakonske i druge uobičajene mjere za postizanje sigurnosti.

2.3. Voditelj građenja

Izvođač je obvezan imenovati voditelja građenja koji će neposredno rukovoditi radovima.

Voditelj građenja mora imati potrebnu stručnu spremu i radno iskustvo koje je u svezi s radovima koji su predmetu govora.

2.4. Nadzor Naručitelja

Naručitelj će u skladu sa Zakonom o gradnji i pripadajućim podzakonskim aktima imenovati nadzornog inženjera koji u skladu s istim provodi svoje aktivnosti.

Naručitelj će o imenovanju obavijestiti i Izvođača u pisanoj formi.

2.5. Komunikacija između Izvođača i nadzornog inženjera

Izvođač je dužan redovito izvješćivati nadzornog inženjera o svim pitanjima bitnim za ispunjenje ugovornih obveza, o početku i završetku pojedinih tehnoloških faza radova, o izvorima snabdijevanja materijalom, o radionicama i pogonima u kojima se obavljaju pripremni radovi ili proizvodnja poluproizvoda i gotovih proizvoda, o mjestima i vremenu gdje se vrši kontrola kvalitete materijala i radova, kao i o mehanizaciji koju angažira za izvođenje radova.

Sva komunikacija između Izvoditelja i nadzornog inženjera obavlja se putem građevinskog dnevnika.

2.6. Početak ispunjenja ugovora

Izvođač će započeti s izvođenjem radova odmah nakon uvođenja u posao.

Danom uvođenja u posao smatra se dan sastavljanja zapisnika o uvođenju u posao.

Pod uvođenjem Izvođača u posao podrazumijeva se ispunjenje onih obveza Naručitelja bez čijeg prethodnog ispunjenja početak radova nije moguć ili nije pravno dopušten.

2.7. Omogućavanje rada drugom

Izvođaču Izvođač mora svojom organizacijom izvođenja ugovorenih radova omogućiti i izvođenje radova drugih izvođača na istom objektu.

2.8. Privremena obustava izvođenja radova

Izvođač ima pravo privremeno obustaviti izvođenje radova u slučaju da Naručitelj odugovlači s uklanjanjem nedostataka u projektu na temelju kojeg se izvode radovi, a na koje ga je upozorio Izvođač.

U slučaju obustave izvođenja radova Izvođač će već izvedene radove zaštititi od propadanja poduzimanjem mjera neophodne zaštite, a sve troškove zaštite izvedenih radova i ostale izdatke koje je Izvođač u vezi s tim imao, snosi Naručitelj.

Ukoliko se na gradilištu pojave smetnje koje onemogućavaju izvođenje radova, Izvođač je dužan odmah izvijestiti Naručitelja o obustavi izvođenja radova, o mjerama koje poduzima za zaštitu izvedenih radova i o nastavljanju radova nakon prestanka smetnji zbog kojih je izvođenje radova obustavljeno.

Radovi se mogu obustaviti i na zahtjev nadzornog inženjera ukoliko se utvrde odstupanja od odredbi Ugovora kako je detaljnije pojašnjeno u točkama 4.1 i 4.2 Tehničkih specifikacija.

3. DOKUMENTACIJA

3.1 Dokumentacija na gradilištu

Izvođač je odmah po uvođenju u posao dužan izraditi Organizacijsku shemu gradilišta koju dostavlja na suglasnost Naručitelju. Osim toga Izvođač na gradilištu mora imati svu obveznu dokumentaciju sukladno relevantnom zakonodavstvu.

3.2. Građevinski dnevnik

Građevinski dnevnik vodi voditelj građenja od dana uvođenja u posao do dana primopredaje izvedenih radova sukladno važećim propisima. Isti se vodi u obliku uvezane knjige s dvostruko obilježenim stranicama čija se kopija može kidati iz knjige. Kopija se predaje Naručitelju za njegove potrebe. Podaci upisani u građevinski dnevnik ne smiju se ispravljati ni brisati. Ispravci, izmjene ili dopune unose se novim upisom. Točnost podataka upisanih u građevinski dnevnik svakodnevno će svojim potpisom potvrđivati voditelj građenja i nadzorni inženjer.

3.3. Građevinska knjiga

U građevinsku knjigu kontinuirano se upisuju podaci o količinama stvarno izvedenih radova prema odgovarajućim pozicijama troškovnika, a ti se podaci koriste za obračun izvedenih radova. Prema potrebi u građevinsku knjigu ucrtavaju se i odgovarajuće skice.

Građevinska knjiga vodi se u jednom primjerku na način da se za svaku poziciju troškovnika vodi posebni list. Nakon primopredaje svi listovi građevinske knjige uvezuju se i predaju Naručitelju. Svi podaci o količinama upisani u građevinskoj knjizi koje je ovjerio nadzorni inženjer smatraju se konačno utvrđenim.

3.4. Usklađivanje i ažuriranje projektne dokumentacije

U kopiju projektne dokumentacije Izvođač je dužan ažurno i precizno unositi sve izmjene i dopune nastale tijekom izvođenja radova, tj. stvarno stanje.

Nakon ispunjenja Ugovora ili raskida Ugovora Izvođač je dužan ovaj projekt predati Naručitelju.

4. NADZOR KAKVOĆE I PRIMOPREDAJA

4.1. Nadzor nad izvođenjem radova

Izvođač je dužan Naručitelju omogućiti provođenje stalnog nadzora nad izvođenjem radova. Nadzorni inženjer ima pravo od voditelja građenja tražiti da se s gradilišta uklone djelatnici koji se nemarno odnose prema obvezama preuzetim od Izvoditelja, te da se isti zamijene s drugim djelatnicima.

Izvođač će po zahtjevu nadzornog inženjera surađivati prilikom mjerenja, ispitivanja kvalitete i sl., te osigurati potreban broj djelatnika za obavljanje poslova na snimanju ili mjerenju izvedenih radova kao i za uzimanje uzoraka za ispitivanje.

Nadzor nad izvođenjem radova sastoji se od kontrole ispunjavanja ugovornih obveza Izvoditelja i poduzimanja potrebnih mjera, a naročito:

– u pogledu održavanja rokova,

– u pogledu poštivanja uvjeta iz projekata,

– u pogledu poštivanja zahtijevane kvalitete upotrijebljenih materijala i izvedenih radova.

U provođenju nadzora, nadzorni inženjer:

– po potrebi tumači detalje iz projekata,

– kontrolira realizaciju terminskih planova, a posebno u pogledu prisutnosti mehanizacije i

djelatnika na gradilištu,

– upozorava Izvođača na uočene nedostatke,

– koordinira rad svih sudionika u procesu izvođenja radova,

– pravovremeno provodi preuzimanje pojedinih izvedenih radova,

– sudjeluje u snimanju i obračunu izvedenih radova,

– daje nalog o uklanjanju uočenih nedostataka.

Nadzorni inženjer može obustaviti izvođenje pojedinih radova koji se izvode nekvalitetno ili na drugi način odstupaju od odredbi ugovora.

Ako bi nastavljanje izvođenja tih radova moglo izazvati teže posljedice, nadzorni inženjer može narediti i rušenje odnosno uklanjanje nekvalitetno izvedenih radova, ako se ti radovi ni naknadno ne bi mogli uskladiti sa zahtjevima iz projekata.

Propusti nadzornog inženjera u provođenju nadzora ne oslobađaju Izvođača od odgovornosti zbog nekvalitetno izvedenih radova.

4.2. Kakvoća materijala i izvedenih radova

Kakvoća upotrijebljenog materijala, elemenata, poluproizvoda, gotovih proizvoda, opreme i izvedenih radova mora odgovarati uvjetima iz važećih tehničkih propisa i normi, te uvjetima iz projekata i ostalih odredbi Ugovora.

Izvođač će o svom trošku organizirati ispitivanje kakvoće materijala i radova, i rezultate ispitivanja dokumentirati ispravama izdanim u skladu s tehničkim propisima i normama, a sve u skladu sa zahtjevima iz projekata.

Kontrolu kakvoće treba provesti u ovlaštenim laboratorijima i ispitivanjem na mjestu ugradnje. Rezultati ispitivanja kakvoće dostavljaju se nadzornom inženjeru.

Nadzorni inženjer po vlastitom nahođenju provodi kontrolna ispitivanja kakvoće upotrijebljenog ili ugrađenog materijala i izvedenih radova i ista predstavljaju konačnu ocjenu kakvoće.

Ukoliko rezultati kontrolnih ispitivanja pokažu da kakvoća upotrijebljenog materijala ne odgovara propisanoj, nadzorni inženjer će naložiti Izvoditelju da nekvalitetan materijal zamijeni odgovarajućim i radove dovede u ispravno stanje.

Ako Izvođač i pored upozorenja i zahtjeva nadzornog inženjera ne ukloni uočene nedostatke ili nastavi s nekvalitetnim izvođenjem radova, nadzorni inženjer će obustaviti izvođenje radova u skladu s točkom 2.8 Tehničkih specifikacija i o tome izvijestiti Naručitelja.

S izvođenjem radova može se ponovno nastaviti kada Izvođač poduzme odgovarajuće mjere kojima se prema mišljenju nadzornog inženjera, osigurava kvalitetno izvođenje radova. Ako je zbog nekvalitetno upotrijebljenog materijala ili izvedenih radova dovedena u pitanje stabilnost građevine, život ljudi ili susjednih objekata, Naručitelj ima pravo zahtijevati da Izvođač poruši izvedene radove i da ih ponovno izvede na ugovoreni način o svom trošku. Nadzorni inženjer može na ime nekvalitetno izvedenih radova umanjiti iznos privremene situacije za procijenjenu visinu nekvalitetno ili neestetski izvedenih radova, a sve do potpunog uklanjanja nedostataka.

Svaki izvedeni rad koji se kasnije ne može kontrolirati u pogledu količine i kakvoće mora odmah biti pregledan od nadzornog inženjera o čemu se podaci upisuju u građevinski dnevnik.

Izvođač je dužan pravovremeno izvijestiti nadzornog inženjera o postojanju takvih radova, jer u protivnom nadzorni inženjer može odbiti priznavanje takvih radova ili ih obračunati prema svojim podacima ili procjeni.

Izvođač je dužan na zahtjev nadzornog inženjera obaviti potrebna otkrivanja ili otvaranja izvedenih radova radi naknadnog pregleda i ispitivanja.

Poslije obavljenih pregleda i ispitivanja Izvođač je dužan mjesta na kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja sanirati prema uputi nadzornog inženjera.

Ukoliko se naknadnim pregledom ustanovi da su pokriveni radovi izvedeni u skladu s ugovorom, troškove otkrivanja, naknadnih ispitivanja i saniranja snosi Naručitelj.

Izvođač ne smije upotrebljavati građevinske materijale bez odobrenja nadzornog inženjera, a u slučaju da ih upotrijebi snosi rizik i troškove koji mogu nastati s te osnove.

Izvođač odgovara za nedostatke upotrijebljenog materijala pa čak i onda kada ih je nabavio ili izabrao Naručitelj. Upotreba materijala bolje kvalitete od ugovorene ide na teret Izvođača.

4.3. Primopredaja i konačan obračun

Primopredaja izvedenih radova obavit će se nakon izvršenih radova odnosno uklanjanja ustanovljenih nedostataka, a nakon obavljenog tehničkog pregleda i ishođene uuporabne dozvole.

Primopredaju će obaviti Komisija za primopredaju koju sporazumno imenuju Naručitelj i Izvođač rješenjem u pisanom obliku najkasnije u roku od 5 (pet) dana od dana izvršenih radova, a sačinjavaju je:

nadzorni inženjer – predsjednik Komisije,

predstavnik Naručitelja - član Komisije

predstavnik Izvođača - član Komisije

Primopredajom se ustanovljava da li je Izvođač izveo radove prema Ugovoru, propisima i pravilima struke i da li je Izvođač predao svu neophodnu dokumentaciju u svezi izvođenja radova i korištenja građevine – radova.

Komisija za primopredaju će o tijeku svog rada i utvrđenim zaključcima napisati Zapisnik kojeg su dužni potpisati svi članovi Komisije za primopredaju.

Danom primopredaje rizik slučajne propasti ili oštećenja građevine ili izvedenih radova prelazi na Naručitelja.

5. UREĐENJE GRADILIŠTA

Nakon završetka izvođenja radova Izvođač je dužan s gradilišta ukloniti sve pomoćne i priručne objekte i instalacije izgrađene u okviru pripremnih radova. Isto tako, Izvođač će ukloniti sav neupotrijebljen i otpadni materijal i mehanizaciju, te urediti i očistiti okolinu građevine i samu građevinu o svom trošku.